Pielikums

Alūksnes novada domes

25.01.2018. lēmumam Nr.6

(protokols Nr.1, 7.p.)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2018.gadam

(ar perspektīvu līdz 2020.gadam saistībā ar ERAF specifiskajiem atbalsta mērķiem)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums/ aktivitātes | Finanšu avots/ Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa  (*euro*) | Finanšu instruments, (*euro* vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums  (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *1.Uzņēmējdarbību veicinoša vide* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.1.* *Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai, nodarbinātības veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **1.** **Projekta ideja – Skolas resursi – laba iespēja uzņēmējdarbības uzsākšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Skolu materiālo resursu attīstība uzņēmējdarbības attīstībai, dažādi pieredzes apmaiņas pasākumi | Latvijas –Igaunijas sadarbības programma/  2. | 50 000 | 5 000 | 45 000 |  |  | Izveidota izejmateriālu bāze vienā vispārizglītojošā vidējās izglītības iestādē | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa, izglītības iestāde | |
| **2.****Projekta ideja *–*****Jauniešu biznesa ideju konkurss** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums konkursam, atbalsta pasākumi | Pašvaldības budžets | 8 800 | 8 800 |  |  |  | Atbalstīti 3 jauniešu biznesa ideju projekti un tie realizēti novada teritorijā | 2018 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **3.****Projekta ideja *–*****Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs** | | | | | | | | | | | | |
|  | Skolēnu nodarbināšanas pasākums | Pašvaldības budžets, NVA | 5 921 | 5 921 |  |  |  | Nodarbināti 18 skolēni vienu mēnesi vasaras brīvlaikā | 2018 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.2.Pašvaldības un novada uzņēmēju sadarbības uzlabošana* | | | | | | | | | | | | |
| **4. Projekta ideja – Atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības attīstībai novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Uzņēmēju izstāde- Radīts Alūksnē! | Pašvaldības budžets | 3 400 | 3 400 |  |  |  | Uzņēmēju izstāde / tirdziņš Alūksnes pilsētas svētku ietvaros (iesaistīti 20 uzņēmumi) | 2018 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **5. Projekta ideja – Atbalsta pasākumi pieredzes apmaiņai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums pieredzes apmaiņas braucieniem, izstāžu apmeklējumiem | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 30 000 | 3 000 | 27 000 |  |  | 2 pieredzes apmaiņas braucieni | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **6. Projekta idejas - ERAF SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”  projektu atlases 3.pasākumam un 2.pasākumam** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 1.kārta (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2.  (prioritārā projekta ideja Nr.1 3.pasākumam) | 2 371 503,02 | 293 112,39 | 1 836 744,80 | 144 372,8181 | 97 273,02 | Samazināta degradētā teritorija 4,92 ha, radītas 34 darbavietas un piesaistītas investīcijas 2,1 miljoni EUR (kopsummā) | 2016 | 18 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 6.2. | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā | ERAF  SAM 5.6.2.  (prioritārā projekta ideja Nr.2 3.pasākumam) /6.1. | 480 475 | 85 993,80 | 394 481,20 |  |  | Radītas jaunas 3 darba vietas un piesaistītas investīcijas ne mazāk kā 215 000 EUR (kopsummā), samazināta degradētā teritorija 1,2 ha | 2019 | 12 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 6.3. | Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta  (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2. (projekta ideja 2.pasākumam) | 2 650 000 | 1 450 000 | 1 200 000 |  |  | Samazināta degradētā teritorija līdz 0,7 ha, radītas 25 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 1,2 milj. EUR (kopsummā) | 2018 | 36 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 6.4. | Degradētās teritorijas pielāgošana uzņēmējdarbības veicināšanai | ERAF  SAM 5.6.2.  (rezerves projekta ideja 3.pasākumam) | 3 450 000 | 450 000 | 3 000 000 |  |  | Samazināta degradētā teritorija līdz 20 ha, radītas 50 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 3 milj. EUR (kopsummā) | 2018 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **7. Projekta idejas - ERAF SAM 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu atlases 2. pasākumam** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1.  (prioritārā projekta ideja Nr.1) | 476 481,05 | 157 160,50 | 319 320,55 |  |  | Izbūvēta industriālā teritorija 0,79 ha platībā ar jaunu elektroenerģijas pieslēgumu ar jaudu līdz 600 kW, ceļa posma līdz 150 m pārbūve, radītas 25 jaunas darba vietas, piesaistītas investīcijas 800 000 EUR (kopsummā) Labuma guvēju skaits – 3 | 2016 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 7.2. | Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1.  (prioritārā projekta ideja Nr.2) | 853 909,59 | 656 299,14 | 197 610,45 |  |  | Uzbūvēta publiska infrastruktūra - servisa ēka pakalpojumu sniegšanai, izveidotas 2 darbavietas, piesaistītas investīcijas ne mazāk kā 152 000 EUR kopsummā, labuma guvēju skaits – 4. | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 7.3. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā | ERAF  SAM 3.3.1.  (prioritārā projekta ideja Nr.3) | 50 000 | 16 419 | 33 581 |  |  | Izbūvēts elektroapgādes pieslēgums, izveidota 1 darba vieta, labuma guvēju skaits - 2 | 2019 | 12 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **8. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Pededzes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Pašvaldības autoceļa Pļevna – Stuborova pārbūve (3,77 km grants segums) | ELFLA | 163508 | 70943 | 92 565 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,77 km garumā | 2015 | 2017 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 8.2. | Tilta pār Kūdupi autoceļā Čistigi- Zagorje pārbūve | Pašvaldības  budžets | 100 000 | 100 000 |  |  |  | Pārbūvēts tilts, nodrošinot 30 gadu kalpošanas laiku ar slodzi līdz 10 t | 2018 | 2020 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| **9. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Mārkalnes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības autoceļa Mežmuiža – Pakalni - Ezīšava pārbūve (5,84 km grants segums) | ELFLA | 239 360 | 95 744 | 143 616 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 5,84 km garumā | 2017 | 2018 | Mārkalnes pagasta pārvalde | |
| **10. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunannas pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Pašvaldības autoceļa Rūķīši – Gribažas (kopējais garums -3,378 km grants segums) pārbūve Jaunannas pagastā 1.kārta | ELFLA | 146 708,18 | 49 281, 18 | 97 427 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļa posms 2,66 km | 2017 | 2019 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 10.2. | Pašvaldības autoceļa Rūķīši – Gribažas (kopējais garums -3,378 km grants segums) pārbūve Jaunannas pagastā 2.kārta | Pašvaldības budžets | 48 000 | 48 000 |  |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļa posms 0,72 km | 2017 | 2019 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 10.3. | Dzirnavu tilta pār Ievednes upi pārbūve | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi, pašvaldības budžets | 100 000 | 100 000 |  |  |  | Veikta tilta pārbūve | 2018 | 2019 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| **11. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Pašvaldības autoceļa Lūkuži - Gotlupi - Nāzupi (5,19 km grants segums) pārbūve 1.kārta | ELFLA, pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 178 033,44 | 97 249,44 | 80 784 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 2,05 km | 2017 | 2018 | Kalncempju pagasta pārvalde | |
| 11.2. | Pašvaldības autoceļu uzlabošana Kalncempju pagastā | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Veikti pašvaldības autoceļu Cempji – Malaci ceļa posma 2.200km – 4.300 km un Ate – Augstiekalni – Niedras ceļa posma 3.100km – 3.130km remontdarbi | 2017 | 2017 | Kalncempju pagasta pārvalde | |
| **12. Projekta ideja** - **Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Annas pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības autoceļa Atte – Lejas pārbūve (3,462 km grants segums) | ELFLA | 121 115,41 | 20 070,29 | 101 045,12 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,462 km | 2016 | 2018 | Annas pagasta pārvalde | |
| **13. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Mālupes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Pašvaldības autoceļa Mālupe – Purmala (6,58km, grants segums) posma 0,00-4,44 km pārbūve | ELFLA | 263 200 | 78 960 | 184 240 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 4,44 km | 2015 | 2018 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 13.2. | Pašvaldības autoceļa Mālupe - Priedulāji pārbūve (kopējais garums 1.665km, t.sk 0,55km melnais segums un 1,115km grants segums) | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 58 000 | 58 000 |  |  |  | Pašvaldības autoceļa “Mālupe - Priedulāji” (0,04 – 0,51 km) melnā seguma atjaunošana | 2016 | 2018 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 13.3. | Pašvaldības autoceļa Mālupe - Skola pārbūve (kopējais garums 0,676km, t.sk 0,31km melnais segums un 0,366km grants segums | pašvaldības budžets | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0.31km. Atjaunots apgaismojums, komunikācijas un melnais segums. | 2016 | 2019 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| **14. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Liepnas pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības autoceļa Francikopole –Kavaci pārbūve (3,256 km grants segums) | ELFLA | 130 240 | 39 072 | 91 168 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,256km | 2015 | 2017 | Liepnas pagasta pārvalde | |
| **15. Projekta idejas - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunalūksnes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības autoceļa Ausēji-Garjuri (3,516 km grants segums) un Garjuri-Lašķi pārbūve (2,95km grants segums) | ELFLA | 247 025 | 103 035 | 143 990.00 |  |  | Pārbūvēti autoceļi 3,516 km un 2,95 km garumā | 2015 | 2017 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| **16. Projekta idejas - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Malienas pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Pašvaldības autoceļa P41 Cūku komplekss pārbūve (0,369 km grants segums), Brenci – Sakvārne pārbūve (1,50 km grants segums) un  Tomsona pagrieziens – Sebežnieki pārbūve (1.8 km posmā grants segums) | ELFLA | 191 781 | 88 370 | 103 411 |  |  | Pārbūvēti autoceļi 0,369 km, 1,5 km un 1.80 km garumā | 2017 | 12 mēn. | Malienas pagasta pārvalde | |
| 16.2. | Pašvaldības autoceļa Pamatskolas ceļa Nr.1 pārbūve (0,134 km asfalta segums) | Pašvaldības budžets | 13 400 | 4 020 | 9 380 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,134 km garumā | 2016 | 12 mēn. | Malienas pagasta pārvalde | |
| **17. Projekta ideja - Ceļu un inženierbūvju infrastruktūras uzlabošana Zeltiņu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības autoceļa Ieviņas – Laimiņas pārbūve posmā 0,00- 4,315 km grants segums) | ELFLA | 185 757,10 | 77 671,10 | 108 086 |  |  | Pārbūvēts autoceļa posms 4,315 km garumā. | 2015 | 2018 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| **18. Projekta idejas - Ceļu pārbūve Alsviķu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Pašvaldības autoceļa Karvas pagrieziens - Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjera pārbūve (5,043 km grants segums) Pašvaldības autoceļa Māriņkalns - Karva posmā 4,113-4.180, (67 m Ziemera pagasts) | ELFLA | 376 803,19 | 95 555,19 | 281 248 |  |  | Pārbūvēti autoceļi 5,043 km garumā Alsviķu pagastā un 67 m Ziemera pagastā | 2015 | 2017 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 18.2. | Pašvaldības autoceļa Līvkalni – Nēķene ceļa posma pārbūve | Pašvaldības budžets | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš 600 metru garumā | 2016 | 2016 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 18.3. | Pašvaldības autoceļa “Strautiņi – Jaunpuntuži - Luki” seguma atjaunošana un pašvaldības autoceļa ”Alsviķu centra iekšējie ceļi” asfalta seguma atjaunošana | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi, pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Autoceļa “Strautiņi – Jaunpuntuži - Luki” seguma atjaunošana 200 m garumā un ietves ar apgaismojumu izbūve un  Alsviķu centra iekšējo ceļu seguma atjaunošana | 2017 | 2018 | Alsviķu  pagasta pārvalde | |
| **19. Projekta idejas - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Ilzenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Pašvaldības autoceļa Darbnīcas – Līvāni pārbūve (0,00km – 0,434km grants segums) | ELFLA, Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 44 478 | 20 514 | 23 964 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,434 km garumā | 2015 | 2018 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 19.2. | Pašvaldības autoceļa Liepiņi – Jaunzemi pārbūve (kopējais garums 3,876km, grants segums, pārbūve posmā 1,634km – 3,876km Paiķeni –Jaunzemi) | ELFLA | 114 429 | 52 691 | 61738 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,242 km garumā | 2015 | 2018 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 19.3. | Pašvaldības autoceļa Siveci – Darbnīcas pārbūve posmā no 0,136km - 0,480km, grants segums | ELFLA | 22 853 | 10 567 | 12 286 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,344 km garumā | 2015 | 2018 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 19.4. | Pašvaldības autoceļa Jaunzemi – Zvirgzdiņi pārbūve (kopējais garums 4,84 km, pārbūve 0,435 km posmā Jaunzemi - Darbnīcas, melnais segums) | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 31 982 | 31 982 |  |  |  | Atjaunots melnais segums 0,435 km garumā posmā Jaunzemi- Darbnīcas | 2016 | 2016 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| **20. Projekta ideja - Satiksmes drošības un ceļu infrastruktūras uzlabošana Ziemera pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Pašvaldības autoceļa Ziemeri – Murati pārbūve (0,28 km asfalta segums, 1,85 km grants segums) | ELFLA | 71 960 | 7 200 | 64 760 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,85 km garumā | 2015 | 2019 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| 20.2. | Pašvaldības autoceļa Stūrīši – Ziemeri pārbūve (grants segums) | pašvaldības budžets vai mērķprogrammas līdzekļi | 14 720 | 1 470 | 13 250 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,34 km garumā | 2015 | 2019 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| 20.3. | Pašvaldības autoceļa Atvases – Ziemeļnieki pārbūve (grants segums) | pašvaldības budžets vai mērķprogrammas līdzekļi | 36 800 | 3 680 | 33 120 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,56 km garumā | 2015 | 2020 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| 20.4. | Pašvaldības autoceļa Indrāni – Blūmji – Gailīši pārbūve (grants segums) | ELFLA | 84 600 | 8 460 | 76 140 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,1 km garumā | 2015 | 2019 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| 20.5. | Pašvaldības autoceļa Rijukalns – Vengerski pārbūve (grants segums) | ELFLA | 157 600 | 15 760 | 141 840 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,94 km garumā | 2015 | 2019 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| **21. Projekta idejas - Satiksmes drošības un ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunlaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Pašvaldības autoceļa Bambaļi –Tortuži –Dēliņkalns pārbūve, (grants segums) | ELFLA | 144 372 | 35 903 | 108 469 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,187 km garumā | 2015 | 2018 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 21.2. | Pašvaldības autoceļa Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja pārbūve (grants segums) | ELFLA, pašvaldības budžets vai mērķprogrammas līdzekļi | 118 406 | 48 406 | 70 000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,82 km garumā, ELFLA 1.6 km garumā | 2015 | 2018 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 21.3. | Pašvaldības autoceļa  Jaunlaicene - Jānīši – Balti (grants segums) | pašvaldības budžets vai mērķprogrammas līdzekļi | 43 780 | 4 380 | 39 400 |  |  | Pārbūvēts autoceļa posms 1 km garumā | 2015 | 2020 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 21.4. | Gājēju ietves izbūve Jaunlaicenes ciema centrā gar Valsts nozīmes autoceļu Alūksne-Lucka | pašvaldības budžets | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Izbūvēta ietve 550m garumā | 2016 | 2019 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| **22. Projekta idejas - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Veclaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Pašvaldības autoceļa Dzintari – Cīņas pārbūve (grants segums) | ELFLA | 215 280 | 91 380 | 123 900 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,85 km garumā | 2015 | 2019 | Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| 22.2. | Pašvaldības autoceļa Vidzemes šoseja -Romeškalns pārbūve (0,05 km asfalta segums, 0,57 km grants segums) | Pašvaldības budžets | 9 920 | 2 900 | 7 020 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,62 km garumā | 2016 | 2019 | Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| **23. Projekta ideja - Ielu infrastruktūras uzlabošana Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
| 23.1. | Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielu pārbūve Alūksnes pilsētā | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 371 360,98 | 286 067,98 |  |  | 85293 | Uzlabotas 3 ielas 840m garumā un izveidoti stāvlaukumi | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Īpašumu nodaļa | |
| 23.2. | Torņa ielas pārbūve | Pašvaldības budžets | 142 732,96 | 142 732,96 |  |  |  | Uzlabots trotuārs un lietus ūdeņu savākšana | 2016 | 2017 | Īpašumu nodaļa | |
| 23.3. | Rīgas ielas pārbūve | Pašvaldības budžets | 435 331,38 | 130 599,41 |  |  | 304731 ,97 | Pārbūvēta iela 646 m, izveidots apvienotais gājēju un velosipēdistu ceļš 832 m | 2017 | 2017 | Īpašumu nodaļa | |
| 23.4. | Pleskavas ielas pārbūve | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 2 407 796 | 1 456 796 |  |  | 951 000 | Pārbūvēta iela 2,7 km garumā | 2018 | 2019 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Īpašumu nodaļa | |
| 23.5. | Ojāra Vācieša ielas un Dārza ielas seguma atjaunošana posmā no Pils ielas līdz Tirgotāju ielai | Pašvaldības budžets | 110 966 | 110 966 |  |  |  | Atjaunots ielas segums 368m | 2018 | 2020 | Īpašumu nodaļa | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.4. Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, investīciju piesaiste* | | | | | | | | | | | | |
| **24. Projekta ideja - ERAF SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”**  **projektu atlases 2.pasākumam** | | | | | | | | | | | | |
| 24.1. | Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2. (prioritārā projekta ideja) | 8 468 814 | 1 168 705 | 3 170 324 | 4129785 |  | Degradētās teritorijas revitalizācija – 0,84 ha.  Privātās investīcijas 3,2 milj. EUR, radītas 47 darbavietas | 2018 | 36 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **25. Projekta ideja - Informatīvo norāžu un stendu izvietošana tūrisma attīstības veicināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Norādes un informatīvie stendi pie tūrisma objektiem | Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programma | 35 000 | 6 000 | 29 000 |  |  | Uzstādīti informatīvie stendi un norādes pie atjaunotajiem tūrisma objektiem, informācijas ceļa zīmes ar norādēm uz visiem  novada teritorijas tūrisma  maršrutos iekļautajiem apskates  objektiem un mājražotāju  saimniecībām | 2016 | 2017 | Tūrisma informācijas centrs | |
| **26. Projekta ideja - Moderno tehnoloģiju izveide viedtālruņiem novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai** | | | | | | | | | | | | |
| 26.1. | Mobilo aplikāciju izveide viedtālruņiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 10 000 | 3 000 | 7 000 |  |  | Izveidotas mobilās aplikācijas | 2016 | 2017 | Tūrisma informācijas centrs | |
| 26.2. | Elektronisko tūrisma maršrutu izstrāde viedtālruņiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 10 000 | 3 000 | 7 000 |  |  | Izveidoti elektroniskie maršruti | 2016 | 2017 | Tūrisma informācijas centrs | |
| **27. Projekta ideja - Interaktīvu tehnoloģisku risinājumu ieviešana tūrisma produktu reklamēšanā** | | | | | | | | | | | | |
| 27.1. | Lielformāta LED video displeju iegāde un izvietošana | Pārrobežu sadarbības programmas | 200 000 | 30 000 | 170 000 |  |  | Uzstādīti divi LED ekrāni, kas reklamē Alūksnes novada tūrisma objektus un kultūras pasākumus | 2016 | 2017 | Tūrisma informācijas centrs | |
| 27.2. | Digitālās reklāmas un informācijas stendu izvietošana | Pārrobežu sadarbības programmas | 64 000 | 10 000 | 54 000 |  |  | Uzstādīti 2 digitālās informācijas stendi, 24 h diennaktī pieejama informācija par tūrisma objektu, naktsmītņu, ēdināšanas pakalpojumu pieejamību, aktīvās atpūtas iespējām, kultūras pasākumiem un cita informācija | 2016 | 2017 | Tūrisma informācijas centrs | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 26470602,30 | 8054237,38 | 12703909,12 | 4274157,81 | 1438297,99 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *2.Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu visu pakāpju izglītību iedzīvotājiem mūža garumā* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.1. Izglītības pieejamība* | | | | | | | | | | | | |
| **28. Pašvaldības finansējums skolēnu pārvadājumu drošai un efektīvai nodrošināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Alsviķu pagastā | Pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Iegādāts autobuss | 2018 | 2020 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| **29. Projekta ideja - ERAF SAM 8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci** | | | | | | | | | | | | |
|  | Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide | ESF SAM 8.4.1. | Finansējums atbilstoši apmācīto personu skaitam |  |  |  |  | Darbojas pieaugušo izglītības koordinators pašvaldībā, palielinātas iespējas nodarbinātām personām iesaistīties apmācībās | 2017 | 2020 | VIAA, Alūksnes novada pašvaldība kā sadarbības partneris | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.2. Kvalitatīva izglītības vide* | | | | | | | | | | | | |
| **30. Projekta ideja –Izglītības un sporta centra izveide** **Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Jaunas ēkas un elektrības pieslēguma izbūve, Darba ielas posma pārbūve, Bērnu un jaunatnes sporta skolas ēkas demontāža | valsts mērķprogramma, pašvaldības budžets | 9 000 000 | 4 000 000 |  |  | 5 000 000 | Sporta centrs sākumskolai, AVĢ un Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai, ieguvēju skaits 800 izglītojamie | 2018 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **31. Projekta ideja – ERAF SAM 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi** | | | | | | | | | | | | |
|  | Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | ERAF  SAM 8.1.2. | līdz  3 419 973 | 1 094 391 | 2 325 582 |  |  | Pilnībā modernizētu vispārējās izglītības iestāžu skaits – 2  Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs – 559 izglītojamie | 2018 | 36 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa, AVĢ, Alūksnes novada vidusskola | |
| **32. Projekta ideja – Vingrošanas un biatlona inventāra iegāde Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs** | | | | | | | | | | | | |
|  | Sporta inventāra iegāde | Valsts mērķprogramma (IZM konkurss), pašvaldības budžets | 7 315 | 3 815 |  |  | 3 500 | Iegādāts sporta inventārs 12 izglītības iestādēm | 2016 | 2016 | Izglītības pārvalde | |
| **33. Projekta ideja – Sporta inventāra iegāde Alūksnes novada izglītības iestādēm** | | | | | | | | | | | | |
|  | Sporta inventāra iegāde | Valsts mērķprogramma (IZM konkursi), pašvaldības budžets | 26 000 | 13 000 |  |  | 13 000 | Pieteikti 3 projekti, iegādāts jauns sporta inventārs | 2015 | 2017 | Izglītības pārvalde, izglītības iestādes | |
| **34. Pašvaldības finansējums – Datortehnikas un programmatūru atjaunošana Alūksnes novada izglītības iestādēm** | | | | | | | | | | | | |
|  | Datortehnikas un programmatūru atjaunošana izglītības iestādēs | pašvaldības budžets | 36 000 | 36 000 |  |  |  | Atjaunotas datorprogrammas visās izglītības iestādēs | 2015 | 2017 | Informācijas tehnoloģiju nodaļa | |
| **35. Pašvaldības finansējums - Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un apkures remontiem | Pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Pirmsskolas izglītības iestādes | 2015 | 2017 | Izglītības iestādes | |
| **36. Projekta ideja – Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un atjaunošana** | | | | | | | | | | | | |
| 36.1. | Alūksnes pilsētas sākumskolas zāles atjaunošana | Pašvaldības budžets | 132 521 | 132 521 |  |  |  | Pastiprināts zāles pārsegums, atjaunots krāsojums | 2015 | 2017 | Alūksnes pilsētas sākumskola | |
| 36.2. | Lokālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve izglītības iestādēs | Pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Pārbūvētas 3 lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pirmsskolas izglītības iestādēs | 2015 | 2017 | Izglītības iestādes | |
| 36.3. | Malienas pamatskolas ēkas fasādes atjaunošana | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Atjaunota ēkas fasāde 864,35 m2 | 2016 | 2016 | Malienas pagasta pārvalde | |
| 36.4. | Garderobes atjaunošana Pededzes pamatskolā | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 6 476 | 6 476 |  |  |  | Atjaunota garderobe | 2017 | 2017 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 36.5. | Viedās enerģijas sabiedrība | Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma | 60 000 | 9 000 | 51 000 |  |  | Viedās enerģijas klases izveide, sabiedrības informēšanas kampaņas | 2017 | 2019 | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | |
| 36.6. | Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana | Pašvaldības budžets | 11 648 | 11 648 |  |  |  | Sakārtota lietusūdeņu kanalizācijas sistēma Strautiņu pamatskolā | 2018 | 2018 | Strautiņu pamatskola | |
| **37. Projekta ideja – SAM 8.3.2. Alūksnes novada pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pedagogu kompetenču pilnveide | ESF SAM 8.3.2., pašvaldības budžets, Erasmus+, Nordplus | 30 000 |  | 30 000 |  |  | Iesaistīti visi pedagogi | 2015 | 2017 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes | |
| **38. Projekts realizācijā – “Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz””** | | | | | | | | | | | | |
|  | Starptautiska pieredzes apmaiņa, jaunu darba metožu apguve | Erasmus +;  K2 | 20 930 |  | 20 930 |  |  | Alūksnes novada vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiņa ar 9 citu Eiropas valstu pedagogiem | 2014 | 2017 | Alūksnes novada vidusskola | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.3. Atbalsta sistēmas darbā ar izglītojamiem attīstība* | | | | | | | | | | | | |
| **39. Projekta ideja - SAM 8.3.5.** **Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs** | | | | | | | | | | | | |
|  | Karjeras izglītības pieejamība | ESF SAM 8.3.5.  Finansējums pieejams pa periodiem līdz 2020.gadam | 13 820,50  (kvota periodam līdz 31.08.2017.) |  | 13 820,50 |  |  | Strādā karjeras konsultants, nodrošināts atbalsts izglītojamiem | 2017 | 2020 | Izglītības pārvalde | |
| **40. Projekta ideja - SAM 8.3.2.Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai** | | | | | | | | | | | | |
| 40.1. | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | ESF SAM 8.3.2., pašvaldības budžets | 106 553,49 |  | 106 553,49 |  |  | Nodrošināta individuāla pieeja darbā ar izglītojamiem ar labu un augstu mācību sasniegumu potenciālu mācību darbā un interešu izglītībā | 2017 | 2019 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes | |
| 40.2. | Atbalsts izglītojamo talantu attīstībai | pašvaldības budžets | 12 000 | 12 000 |  |  |  | Novadā izveidota atbalsta sistēma izglītojamiem un pedagogiem par izciliem sasniegumiem | 2015 | 2017 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes | |
| 40.3. | Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus (izstrādāt PMP – priekšlaicīga mācību pārtraukšanas plānu) | ESF SAM 8.3.4. | Finansējums tiek piešķirts atbilstoši PMP risku samazināšanas plānam |  |  |  |  | Riska grupas bērni saņem individuālos atbalsta pasākumus (ēdināšana, transports, dienesta viesnīca, individuālie mācību līdzekļi un lietošanas priekšmeti, speciālistu konsultācijas | 2017 | 2022 | Izglītības pārvalde | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 13023236,99 | 5458851 | 2547885,99 |  | 5016 500 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim – *3.Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus un veselības aprūpes daudzveidības pieejamību* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *3.3. Sociālā darba kā pakalpojuma un citu resursu attīstības veicināšana, lai sniegtu atbalstu personām (ģimenēm) sociālo problēmu risināšanā* | | | | | | | | | | | | |
| **41.** **Projekta ideja –Atbalsta pasākumi Alūksnes novada sociālajiem darbiniekiem** | | | | | | | | | | | | |
| 41.1 | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās | ESF  SAM 9.2.1. | 24 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | Iespēja mācīties ne mazāk kā 24 stundas katram sociālā darba speciālistam gadā 22 sociālā darba speciālistiem | 2015 | 2017 | Sociālais dienests | |
| 41.2 | Supervīzijas | ESF  SAM 9.2.1. | 24 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | Iespēja saņemt supervīzijas pakalpojumu ne mazāk kā 18 stundas katram sociālā darba speciālistam gadā  22 sociālā darba speciālistiem | 2015 | 2017 | Sociālais dienests | |
| 41.3 | Jaunu darba metožu apguve | ESF | 10 800 | 800 | 10 000 |  |  | Atbalstīts 1 projekts | 2015 | 2017 | Sociālais dienests | |
| **42.****Projekta ideja – Atbalsta pasākumi sociālā riska grupām** | | | | | | | | | | | | |
| 42. 1. | Atbalsta, izglītojošo grupu darba ar klientiem attīstīšana | ESF | 18 000 | 8 000 | 10 000 |  |  | Notikuši 2 grupu nodarbību cikli gadā  102 stundas gadā | 2015 | 2017 | Sociālais dienests | |
| 42.2. | Mediācijas pakalpojuma ieviešana | Pašvaldības budžets | 3 000 | 3 000 |  |  |  | Pakalpojums sniegts 2 klientiem gadā  2 līgumi, ja nepieciešams pakalpojums | 2016 | 2017 | Sociālais dienests | |
| **43.****Projekts realizācijā –** **Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība** | | | | | | | | | | | | | |
| 43.1. | Projekts “Vidzeme iekļauj” /  palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā: paplašinātas telpas dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai, grupu dzīvokļa pakalpojuma, specializēto darbnīcu pakalpojuma, atelpas brīža pakalpojuma izveidošanai | ESF  SAM 9.2.2.1.  Projekta kopējais budžets Vidzemes reģionam  4 331 134 EUR |  |  |  |  |  | Dienas aprūpes centra klientu skaita pieaugums līdz 22 personām, izveidoti 3 jauni pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs. | 2015 | 2022 | Vidzemes plānošanas reģions un reģiona pašvaldības t.sk. Alūksnes novada pašvaldība/ Sociālais dienests | |
| 43.2. | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība | ERAF  SAM 9.3.1.1. | Ne mazāk kā 695 780 | Ne mazāk kā 104 367 | 591 413 |  |  | Izveidota infrastruktūra sociālās rehabilitācijas un ārstnieciskās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.  Jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 16 vietas grupu dzīvokļa pakalpojumā, 18 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā un 15 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 12 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. | 2018 | 2022 | Alūksnes novada pašvaldība/ Sociālais dienests | |
| 43.3. | Sociālā aprūpes centra “Alūksne” filiāles izveide | Pašvaldības budžets | 612 000 | 612 000 |  |  |  | Izveidots sociālās aprūpes centrs ar 60 gultas vietām | 2018 | 2019 | Sociālās aprūpes centrs “Alūksne” | |
| **44. Projekts realizācijā – ESF SAM 8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Projekts “PROTI un DARI!” / Apzināti jaunieši, veikta profilēšana un individuālā konsultēšana. Attīstītas jauniešu prasmes un veicināta to iesaiste izglītībā, nodarbinātībā, NVA un VIAA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, kā arī jauniešu centru darbībā. | ESF  SAM 8.3.3. | 100 108,80 |  | 100 108,80 |  |  | Aktivitātēs iesaistīti 64 Alūksnes novada jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki | 2015 | 2018 | Sociālais dienests, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Izglītības pārvalde, NVO | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *3.4. Veselības aprūpes daudzveidības pieejamības nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **45. Projekta ideja - Atbalsts primārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un pieejamības nodrošināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Feldšerpunktu infrastruktūras uzlabošana | ERAF | 30 000 | 20 000 |  | 10 000 |  | Uzlabota infrastruktūra 2 iestādēs | 2015 | 2017 | Pagastu pārvaldes, Ģimenes ārstu prakses | |
| 45.1. | Ģimenes ārsta prakses telpu un koplietošanas telpu atjaunošana ar vides pieejamības risinājumu | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 9 810 | 9 810 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 45.2. | Veclaicenes pagasta feldšeru – vecmāšu punkta telpu ierīkošana ēkā “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 15 153 | 15 153 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| **46. Projekta ideja - Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Organizēt mobilo slimību profilakses pasākumu ieviešanu, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem | ESF  SAM 7.5.4. | 300 000 | 15 000 | 255 000 |  | 30 000 | Samazināti riska faktori un saslimstība no sirds asinsvadu slimībām un onkoloģijas | 2016 | 2018 | SIA “Alūksnes slimnīca” | |
| 46.1. | Dzīvo vesels Alūksnes novadā! | ESF  SAM 9.2.4.2. | 198 088 |  | 168 374,80 |  | 29713,20 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos iesaistīti 2835 novada iedzīvotāji | 2017 | 2019 | Sociālais dienests, Izglītības pārvalde | |
| **47. Projekta ideja - Uzlabot pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
| 47.1. | Veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības paplašināšana, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem novadā | ESF  SAM 7.5.5. | 400 000 | 20 000 | 340 000 |  | 40 000 | Ar mobilo vienību palīdzību nodrošināta mājas veselības aprūpe, izveidota rehabilitācijas nodaļa, ir uztura speciālists | 2016 | 2018 | SIA “Alūksnes slimnīca” | |
| 47.2. | SIA “Alūksnes slimnīca” radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija | Alūksnes slimnīcas, Alūksnes un Apes pašvaldību budžeti | 325 333 | 243 903 |  |  | 81 430 | Datortomogrāfa iegāde veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanai  Alūksnes slimnīcā | 2017 | 2018 | SIA “Alūksnes slimnīca” | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 2766072,80 | 1076033,- | 1498896,60 | 10 000 | 181143,20 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim – *4.Sports un veselīgs dzīvesveids visiem* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.1. Sporta būvju pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam* | | | | | | | | | | | | |
| **48. Projektu ideja - Sporta infrastruktūras uzlabošana Pilssalā** | | | | | | | | | | | | |
| 48.1. | Pilssalas stadiona 2.kārtas būvdarbi | Valsts budžets, pašvaldības budžets | 280 196 | 210 196 |  |  | 70 000 | Uzlikts mīkstais segums Pilssalas stadiona skrejceļam, uzstādītas vingrošanas ierīces, pilnveidotas esošās | 2017 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 48.2. | Pilssalas stadiona servisa ēkas (paviljona) uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 38 500 | 38 500 |  |  |  | Uzstādīta servisa ēka | 2015 | 2016 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **49. Projektu ideja - Skeitparka izveide Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Laukuma uzlabošana, konstrukciju uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 30 000 | 10 000 | 20 000 |  |  | Izveidots skeitparks | 2015 | 2016 | | Kultūras un sporta nodaļa |
| **50. Projekta ideja – Vienkāršoto sporta laukumu labiekārtošana un modernizācija** | | | | | | | | | | | | |
|  | Vienkāršoto sporta laukumu labiekārtošana un modernizācija pagastu teritorijās | ELFLA/  LEADER | 80 000 | 24 000 | 56 000 |  |  | Uzlaboti un pārbūvēti 3 sporta laukumi novadā, t.sk. pie izglītības iestādēm | 2015 | 2017 | Pagastu pārvaldes, izglītības iestādes, NVO | |
| 50.1. | Malienā sporto ikviens | ELFLA/  LEADER | 9774,38 | 977,44 | 8796,94 |  |  | Atjaunots aprīkojums Malienas pamatskolas sporta laukumam, uzstādīts vingrošanas komplekss un āra trenažieri | 2016 | 2017 | Malienas pagasta pārvalde | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.2. Plaši attīstīts tautas un augstu sasniegumu sports* | | | | | | | | | | | | |
| **51. Projekta ideja - Sporta zāļu aprīkojuma, sporta inventāra atjaunošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Sporta inventāra, aprīkojuma iegāde | ELFLA/  LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Īstenoti 6 projekti | 2015 | 2017 | Pagastu pārvaldes, NVO | |
| 51.1. | Sportosim kopā ar prieku! (Annas pagasts) | ELFLA/  LEADER | 11 016,96 | 1101,70 | 9915,26 |  |  | Atjaunots sporta inventārs Annas sporta centrā, iegādāti trenažieri, veikta trenažieru telpas vienkāršota atjaunošana | 2016 | 2018 | Annas pagasta pārvalde | |
| 51.2. | Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Kalncempjos | ELFLA/  LEADER | 5 390,09 | 539,01 | 4851,08 |  |  | Sporta inventāra, āra trenažieru iegāde | 2016 | 2018 | Kalncempju pagasta  pārvalde | |
| **52. Projekta ideja - Ziemas sporta centra “Mežinieki” attīstības projektu īstenošana** | | | | | | | | | | | | |
| 52.1. | Ziemas sporta centra “Mežinieki” šautuves uzlabošana | Pašvaldības budžets | 14 000 | 14 000 |  |  |  | Rekonstruēta biatlona šautuve atbilstoši sacensību prasībām ar 20 mērķu vietām | 2015 | 2016 | Kultūras un sporta nodaļa | |
| 52.2. | Ziemas sporta centra “Mežinieki” infrastruktūras izveide | Pašvaldības budžets, valsts investīcijas, pārrobežu sadarbības programmas | 3 000 000 | 500 000 | 2 500 000 |  |  | Uzlabots biatlona stadions, izbūvēta servisa ēka un skatītāju vietas, pārbūvēts trases apgaismojums | 2015 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 52.3. | Sporta un atpūtas parka teritorijas Mežiniekos labiekārtošana | Pašvaldības budžets, ELFLA | 50 000 | 10 000 | 40 000 |  |  | Izveidotas pastaigu takas, atpūtas vietas, izkoptas skatu līnijas | 2016 | 2017 | Īpašumu nodaļa, Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| 52.4. | Disku golfs Mežiniekos | ELFLA/  LEADER | 10399,89 | 1259,14 | 9140,75 |  |  | Disku golfa trases ierīkošana | 2016 | 2017 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.3. Veselīga dzīves veida veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **53. Projekta ideja - Aktīvās atpūtas vietu iekārtošana un pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, brīvdabas aktivitāšu veicināšanai novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Aktīvās atpūtas vietu iekārtošana, aprīkojuma uzstādīšana, pilnveidošana | ELFLA/  LEADER | 40 000 | 8 000 | 32 000 |  |  | Īstenoti 6 projekti, izveidotas 2 jaunas aktīvās atpūtas vietas | 2016 | 2016 | Pagastu pārvaldes, NVO | |
| 53.1. | Inventāra un aprīkojuma iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē | ELFLA/  LEADER | 10 390,81 | 1039,08 | 9351,73 |  |  | Iegādātas nojumes, dators, apskaņošanas aparatūra, pārvietojamā elektrostacija tradicionālo sporta aktivitāšu attīstībai | 2016 | 2017 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 53.2. | Annas sporta centra remonts | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 1956 | 1956 |  |  |  | Annas sporta centra jumta remonts | 2017 | 2017 | Annas pagasta pārvalde | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 3611624,13 | 827568,37 | 2714055,76 |  | 70 000 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim – *5.Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.1. Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **54.** **Projekta ideja***–* **Finansējums** j**auniešu iniciatīvu projektu konkursam** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ikgadēja jauniešu iniciatīvu konkursa organizēšana | Pašvaldības budžets | 4 000 | 4 000 |  |  |  | 6 atbalstīti projekti gadā | 2016 | 2017 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| **55.****Projekta ideja** *–* **Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba programmā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmas iespēju izmantošana | Erasmus+ | 40 000 |  | 40 000 |  |  | 5 jaunieši iesaistīti Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā | 2015.gads | 3 gadi | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu organizācijas | |
|  | t.sk. EBD projekts “Express your EVS” | Erasmus+ | t.sk. 12 000 |  | t.sk. 12 000 |  |  | t.sk. iesaistīti 2 jaunieši Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā | 2016 | 2017 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.2. Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **56.****Projekta ideja -** **Atbalsts****jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības forumiem | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 2 000 | 1 000 | 1 000 |  |  | Organizēti 2 forumi, kuros jaunieši tiekas ar uzņēmējiem un pašvaldību | 2015. | 3 gadi | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Jauniešu konsultatīvā padome | |
| **57.****Projekta ideja -** **Atbalsts speciālistiem, kuri mācās un atgriežas strādāt novadam** **aktuālās specialitātēs** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā atbilstoši saistošajiem noteikumiem | Pašvaldības budžets | 24 820 | 24 820 |  |  |  | 6 stipendiāti | 2018 | 2018 | Izpilddirektors | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.3. Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība* | | | | | | | | | | | | |
| **58. Projekta ideja - Eiropas Savienības programmas Erasmus+ iespēju izmantošana** | | | | | | | | | | | | |
| 58.1. | Dalība ES programmas „Erasmus+” mobilitātes projektos | Erasmus+ | 45 000 |  | 45 000 |  |  | Īstenoti 5 jauniešu mobilitātes projekti novadā, sadarbībā ar partnerorganizācijām Eiropā, Latvijā | 2015 | 3 gadi | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas | |
|  | t.sk. Jauniešu apmaiņas projekts “ECOsploring” | Erasmus+ | t.sk. 12 000 |  | t.sk. 12 000 |  |  | t.sk. īstenots jauniešu apmaiņas projekts ar Zviedriju un Itāliju | 2016. | 2016. | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| 58.2. | Dalība ES programmas „Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektos | Erasmus+ | 20 000 |  | 20 000 |  |  | Īstenoti 3 stratēģiskās partnerības projekti | 2015. | 2 gadi | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas | |
| **59. Projekta ideja - Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana | Jaunatnes politikas valsts programma 2015., 2016, 2017.gadiem | 12 000 |  |  |  | 12 000 | Izstrādāti projekti jauniešu centru attīstībai, jauniešu aktivitāšu, apmācību, meistarklašu organizēšana | 2015. | 3 gadi | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, pagastu pārvaldes, jauniešu organizācijas | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 147 820 | 29 820 | 106 000 |  | 12 000 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*6.Veidot pievilcīgu kultūrvidi un kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras infrastruktūru, kultūras pakalpojumu un produktu* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.1. Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana* | | | | | | | | | | | | |
| **60. Projekta ideja - Atbalsts amatiermākslai kā tradicionālās kultūras veidotājai** | | | | | | | | | | | | |
| 60.1. | Skatuves tērpu iegāde amatiermākslas kolektīviem | ELFLA/ LEADER,  Pašvaldības budžets | 70 000 | 40 000 | 30 000 |  |  | Iegādāti, atjaunoti un papildināti tērpi 30 kolektīviem | 2016 | 2017 | Pagastu pārvaldes, NVO | |
| 60.1.1. | Saule brida rudzu lauku | ELFLA/ LEADER | 10 394,81 | 1394,81 | 9000,0 |  |  | Apskaņošanas aparatūra un linu tautas tērpi, pasākumi Alsviķu tautas namam | 2016 | 2017 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 60.2. | Reģionāli un valsts nozīmes kultūras pasākumi | KKF,  Pašvaldības budžets | 60 000 | 50 000 | 10 000 |  |  | Noorganizēti 10 pasākumi | 2016 | 2017 | Kultūras un sporta nodaļa,  Alūksnes KC, pārvaldes | |
| 60.3. | Dziesmu svētku procesa nodrošinājums | Pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Noorganizētas skates visu dziesmu svētku kolektīvu grupām, kopmēģinājumi koriem, deju kolektīviem, piedalīšanās valsts organizētajos svētku starpposmu pasākumos | 2016 | 2017 | Kultūras un sporta nodaļa. | |
| **61. Projekta ideja - Livonija – dažādas kultūras, vienota vēsture (sadarbības projekts)** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kalncempju pagasta V.Ķirpa Ates muzeja izglītojošās “Maizes programmas” pilnveidošana, saimes mājas un maizes krāsns atjaunošana | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 44 370 | 6 655,50 | 37 714,50 |  |  | Pilnveidota muzeja izglītojošā programma, atjaunota Saimes māja | 2016 | 2017 | Kalncempju pagasta V.Ķirpa Ates muzejs | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.3. Attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra* | | | | | | | | | | | | |
| **62. Projekta ideja –Brīvdabas estrāžu infrastruktūras uzlabošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 62.1. | Brīvdabas estrāžu atjaunošana, teritoriju labiekārtošana | ELFLA/ LEADER, pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Atjaunotas 4 brīvdabas estrādes | 2016 | 2017 | Kultūras iestādes,  Pagastu pārvaldes | |
| 62.2. | Saliekamās skatuves iegāde brīvdabas pasākumiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 60 000 | 9 000 | 51 000 |  |  | Iegādāta saliekamā skatuve | 2016 | 2017 | Kultūras un sporta nodaļa | |
| **63. Projekta ideja –** **Jaunlaicenes tautas nama infrastruktūras uzlabošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Jaunlaicenes tautas nama pagrabstāva un zāles renovācija | ELFLA/  LEADER | 53 000 | 16 000 | 37 000 |  |  | Veikts kosmētiskais remonts, iegūtas vizuāli pievilcīgas telpas | 2016 | 2017 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes tautas nams | |
| 63.1. | Jaunlaicenes tautas nama logu un durvju maiņa | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi / pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Logu, durvju nomaiņa tautas nama ēkai | 2017 | 2019 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes tautas nams | |
| **64. Projekta ideja – Sabiedriskā centra darbības attīstība Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kalncempju sabiedriskā centra darbības pilnveide iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai | ELFLA/  LEADER | 10 000 | 1 000 | 9 000 |  |  | Iegādāts inventārs un sporta aprīkojums sabiedriskā centra vajadzībām Kalncempju pagastā | 2016 | 2016 | Kalncempju pagasta pārvalde | |
| **65. Projekta ideja –Kultūras iestāžu materiālās bāzes uzlabošana pasākumu kvalitātes paaugstināšanai** | | | | | | | | | | | | |
| . | Kultūras iestāžu skatuves, zāles aprīkojuma atjaunošana | ELFLA/  LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Uzlabots aprīkojums 4 kultūras iestādēs | 2016 | 2017 | Kultūras iestādes | |
| 65.1. | Pededzes kultūras norises jaunā kvalitātē | ELFLA/  LEADER | 9983,11 | 998,31 | 8984,80 |  |  | Iegādāta jauna skaņas un video aparatūra, āra mājiņa | 2016 | 2017 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana* | | | | | | | | | | | | |
| **66.****Projekta ideja - Alūksnes Jaunās pils 1.stāva telpu restaurācija** | | | | | | | | | | | | |
| 66.1. | Telpu restaurācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde un tehniskās dokumentācijas sagatavošana apkures, ventilācijas, elektrības, ugunsdrošības un apsardzes sistēmu pārbūvei | KKF, VKPAI, pašvaldības budžets | 30 000 | 6 000 |  |  | 24 000 | Izstrādāta tehniskā dokumentācija 3 telpām  Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikti priekšdarbi restaurācijas procesa uzsākšanai | 2016 | 2018 | Alūksnes muzejs | |
| 66.2. | Pakāpeniska telpu restaurācija | Pārrobežu sadarbības programmas | 1 500 000 | 225 000 | 1 275 000 |  |  | Atjaunota autentiskā pils vide 1.stāvā, iegūstot ne tikai pievilcīgu apskates objektu tūristiem, bet arī skaistas telpas dažādiem svinīgiem pasākumiem, sēdēm, viesu uzņemšanai utt. | 2016 | 2018 | Alūksnes muzejs | |
| **67.****Projekta ideja - Alūksnes Muižas parka attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 67.1. | Alūksnes Muižas parka vēsturisko objektu restaurācija un atjaunošana | Pašvaldības budžets | 241 511 | 240 011 |  |  | 1500 | Ŗekonstruēti un atjaunoti Pomonas templis, Obelisks, Putnu paviljons, Ovālā un Apaļā strūklaka, parka celiņi, norādesun informatīvās zīmes | 2017 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs | |
| 67.2. | Muižas parka taciņu, arhitektūras formu un citu dabas objektu izgaismošana | Pārrobežu sadarbības programmas,  pašvaldības budžets | 60 000 | 12 000 | 48 000 |  |  | Izgaismoti centrālie parka kultūrvēsturiskie objekti | 2016 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs | |
| 67.3. | Muižas parka zudušo formu (objektu) izpēte un tehniskās dokumentācijas sagatavošana | Pašvaldības budžets  VKKF  VKPAI | 4 500 | 4 500 |  |  |  | Veikta izpēte un sagatavoti projekti 3 objektu restaurācijai un atjaunošanai | 2015 | 2017 | Alūksnes muzejs | |
| 67.4. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Alūksnes Jaunās pils pieguļošās teritorijas labiekārtošanai | Pašvaldības budžets | 4 800 | 4 800 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2016 | 2016 | Alūksnes muzejs | |
| **68. Projekta ideja*****–* Bijušās PSRS Raķešu bāzes Zeltiņu pagastā tūrisma potenciāla paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | |
| 68.1. | Tūrisma attīstības koncepcijas izstrāde bijušajai PSRS Raķešu bāzei Zeltiņu pagastā | Pašvaldības budžets | 4 400 | 4 400 |  |  |  | Izstrādāta attīstības koncepcija | 2015 | 2016 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 68.2. | Tūrisma infrastruktūras attīstība, aprīkojuma iegāde bijušajā PSRS Raķešu bāzē Zeltiņu pagastā | Pašvaldības budžets, sadarbības programmas ELFLA /  LEADER | 100 000 | 30 000 | 70 000 |  |  | Izveidoti maketi, šautuve, aktīvās atpūtas taka, ekspozīcija angārā, iegādāti ģenerators, elektromobilis. | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 68.2.1. | Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos | ELFLA /  LEADER | 13 356,91 | 1335,68 | 12021,23 |  |  | Lāzerieroči un aprīkojums spēles nodrošināšanai, pārvietojamās nojumes, dators, datora ģenerators. | 2017 | 2017 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 68.2.2. | Projekts “Militārā mantojuma tūrisms ” | Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma | 52 000 | 7 800 | 44 200 |  |  | Izveidota aplikācija par militārajiem objektiem, izveidots interaktīvs audiogids | 2018 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 68.3. | Infrastruktūras uzlabojumi Zeltiņu skolas ēkā tūristu nakšņošanas iespēju paplašināšanai | Pašvaldības budžets, ELFLA /  LEADER | 20 000 | 4 000 | 16 000 |  |  | Ierīkota ugunsdrošības rezerves izeja, veikts, telpu remonts | 2016 | 2017 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 68.3.1. | Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā | ELFLA /  LEADER | 35 178,77 | 8178,77 | 27 000 |  |  | Āra displejs, disku golfa grozi, āra trenažieri, koka nojumes, videonovērošana, basketbola grozs, velosipēdu novietnes, atkritumu urnas. | 2016 | 2017 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| **69. Projekta ideja –****Šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene – Alūksne stacijas teritorijas attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 69.1. | Alūksnes stacijas kompleksa ēku restaurācijas un teritorijas labiekārtojuma tehniskās dokumentācijas sagatavošana | Pašvaldības budžets | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija ēku atjaunošanai un teritorijas labiekārtojuma izbūvei | 2016 | 2017 | Īpašumu nodaļa | |
| 69.2. | Alūksnes stacijas teritorijas attīstība - “Stacija darbībā” | Pārrobežu sadarbības programmas,  Pašvaldības budžets | 60 000 | 9 000 | 51 000 |  |  | Labiekārtota stacijas apkārtne, izvietoti tēlniecības objekti | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 69.3. | Zaļie dzelzceļi | Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma | 31 000 | 4 650 | 26 350 |  |  | Stacijas teritorijas attīstība, mārketinga aktivitātes un materiāli | 2016 | 2018 | Vidzemes Tūrisma asociācija, Alūksnes novada pašvaldība | |
| 69.4. | CHRISTA – kultūras mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām | INTERREG EUROPE programma | 16 500 | 2 475 | 14 025 |  |  | Pieredzes apmaiņa sekmīgai kultūras mantojuma izmantošanai tūrismā | 2016 | 2020 | Vidzemes Tūrisma asociācija, Alūksnes novada pašvaldība | |
| **70. Projekta ideja –****Kultūras un dabas mantojuma potenciāla izmantošana Alūksnes Muižas un Tempļakalna parkos, Alūksnes ezerā** | | | | | | | | | | | | |
| 70.1. | Ugunsnovērošanas torņa infrastruktūras pilnveide tūristu vajadzībām | Pašvaldības budžets | 12 000 | 12 000 |  |  |  | Papildināta infrastruktūra | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 70.2. | Gājēju promenādes un atpūtas zonu labiekārtošana Tempļakalna parkā | Pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Tempļakalna parka reprezentatīvajā zonā, gar Alūksnes ezera krastu, izveidots gājēju ceļš ar atpūtas vietām | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 70.3. | Tempļakalna parka arhitektūras formu un atjaunošana | Pārrobežu sadarbības programmas, VKKF, VKPAI | 30 000 | 7 500 | 22 500 |  |  | Atjaunota viena zudusi mazā arhitektūras forma, sakārtota vides pieejamība. | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 70.4. | Jaunu aktīvās atpūtas iespēju radīšana Tempļakalna parkā | Pārrobežu sadarbības programmas | 100 000 | 30 000 | 70 000 |  |  | Izveidoti jauni pakalpojumi tūristiem, izveidotas atpūtas, izglītojošās un vēsturiskās takas, sakārtota parka infrastruktūra | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 70.4.1. | Projekts “630 verstis pilnas sajūtām” | Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma | 279 999 | 28 000 | 251 999 |  |  | Izveidoti jauni sajūtu piedāvājumi, t.sk. trošu nobrauciens, restaurēta telpa Alūksnes Jaunajā pilī, uzlabots IT aprīkojums, sadarbības pasākumi | 2018 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Pavlovskas un Pečoru muzej-rezervāti, Latvijas Piļu un muižu asociācija | |
| 70.5. | 7.Siguldas kājinieku pulka pieminekļa labiekārtošana un izgaismošana | Valsts budžets, pašvaldības budžets | 73 105,29 | 39 052,65 |  |  | 34 052,64 | Pieminekļa kāpņu atjaunošana, teritorijas labiekārtošana, pieminekļa izgaismošana | 2017 | 2017 | Īpašumu nodaļa | |
| **71. Projekta ideja –** **Alūksnes viduslaiku pils konservācija un izpēte** | | | | | | | | | | | | |
| 71.1. | Pilsdrupu esošo akmens mūra sienu konservācija | VKKF  VKPAI,  Pašvaldības budžets | 40 000 | 20 000 |  |  | 20 000 | Iekonservēta un restaurēta viena pilsdrupu akmens mūra siena, ieklāta velēnu un māla hidroizolācija mūru virskārtā | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 71.2. | Viduslaiku pils arheoloģiskā izpēte un atsegto mūru konservācija | Pašvaldības budžets,  VKKF  VKPAI | 40 000 | 20 000 |  |  | 20 000 | Veikta viduslaiku galvenās pils un dienvidu priekšpils daļas izpēte. Iekonservētas atsegtās arheoloģisko izrakumu vietas | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 71.3. | Alūksnes viduslaiku pils meta izstrāde | Pašvaldības budžets | 2 977 | 2 977 |  |  |  | Izstrādāts pils mets | 2015 | 2016 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **72. Projekta ideja - ERAF SAM 5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus** | | | | | | | | | | | | |
|  | Gaismas ceļš caur gadsimtiem | SAM 5.5.1.  ERAF/  24.1. | 1 506 890 | 756 890 | 750 000 |  |  | Veikti ieguldījumi 4 valsts nozīmes arhitektūras un kultūras pieminekļos (Alūksnes pilsdrupas, Paviljons - rotonda, Mauzolejs, bagāžas šķūnis šaursliežu dzelzceļa līnijā), radīti 3 jauni pakalpojumi kultūras mantojuma objektos (Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcija, Alūksnes Muižas parka interaktīva skaņas, video un gaismas projekcija, Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa ekspozīcija “Alūksnes Bānīša stacija”), tūristu skaita pieaugums 30 000 2023.gadā (salīdzinot ar 2015.gadu). | 2017 | 2019 | Plānošanas un attīstības nodaļa/ sadarbības projekts ar Cesvaines novada un Gulbenes novada pašvaldībām, Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi | |
| **73. Projekta ideja - Mālupes muižas kompleksa attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 73.1 | Mālupes muižas teritorijas labiekārtošana | ELFLA/  LEADER | 12 000 | 1 200 | 10 800 |  |  | Apstādījumu ierīkošana un āra trenažieru uzstādīšana | 2016 | 2017 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 73.2. | Mālupes muižas kompleksa telpu atjaunošana | ELFLA/  LEADER, pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi, pašvaldības budžets | 31 410,55 | 17 910,55 | 13 500 |  |  | Mālupes muižas kompleksa telpu atjaunošana iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm, saieta nama kāpņu pārbūve | 2016 | 2018 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| **74. Projekta ideja - Tehniskās dokumentācijas sagatavošana ēkas O.Vācieša ielā 2a, Alūksnē, atjaunošanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ēkas arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšana, atjaunošanas tehniskās dokumentācijas sagatavošana | VKPAI, KKF, pašvaldības budžets | 30 000 | 28 000 |  |  | 2 000 | Veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un sagatavots būvprojekts | 2016 | 2017 | Īpašumu nodaļa/ Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 4854376,44 | 1766529,27 | 2961094,53 |  | 101552,64 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*7.Nodrošināt ilgtspējīgu vides izmantošanu un attīstību* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.1. Alūksnes novadam raksturīgās kultūrainavas saglabāšana un tās potenciāla izmantošana* | | | | | | | | | | | | |
| **75. Projekta ideja – Dabas taku pilnveide un tūrisma pakalpojumu attīstība Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū** | | | | | | | | | | | | |
|  | Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai | ERAF  SAM 5.4.1 | 973 000 | 555 000 | 400 000 |  | 18 000 | Maršrutu uzlabošana, stāvlaukumu un dabas māju izveide, skatu torņa izbūve Dēliņkalnā, tūrisma informācijas punktu izveide un aprīkošana uz A2 un Romeškalna skolā, informatīvo zīmju izvietošana, mobilās aplikācijas izveide | 2016 | 2018 | Apes novada pašvaldība, Veclaicenes pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **76. Projekta ideja – Jaunlaicenes muižas muzeja un parka teritorijas attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 76.1. | Jaunlaicenes muižas parka tehniskā projekta un attīstības koncepcijas izstrāde, pasākumi | ERAF  SAM 5.4.1, pašvaldības budžets | 10 000 | 4 000 | 6 000 |  |  | Jaunlaicenes muižas parka tehniskā projekta un attīstības koncepcijas izstrāde, pasākumi | 2015 | 2018 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes muižas muzejs | |
| 76.2. | Jaunlaicenes muižas vēsturiskā parka, strūklaku un dīķu atjaunošana | ERAF  SAM 5.4.1 | 75 000 | 18 750 | 56 250 |  |  | Veikta parka renovācija, atjaunotas strūklakas, attīrīti dīķi, veikti stādījumi, uzlabots parku vizuālais tēls.  Izveidotas atpūtas zonas parka teritorijā, kuras ir  piemērotas personām ar kustību  traucējumiem, āra tirdzniecības  laukums, ierīkots teritorijas  apgaismojums | 2016 | 2019 | Jaunlaicenes muižas muzejs,  Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 76.3. | Jaunlaicenes muižas muzeja ēku infrastruktūras attīstība | pašvaldības budžets | 50 000 | 5 000 | 45 000 |  |  | Izstrādāta tehniskā dokumentācija un pilnveidota ēku infrastruktūra | 2016 | 2019 | Jaunlaicenes muižas muzejs,  Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| **77. Projekta ideja – Alūksnes Pilssalas attīstības plāna pakāpeniska īstenošana** | | | | | | | | | | | | |
| 77.1. | Pludmales un piknika teritorijas labiekārtošana Pilssalā | Pašvaldības budžets | 140 000 | 20 000 | 120 000 |  |  | Izveidota smilšu pludmale, izbūvēta koka platforma ar laipas turpinājumu ūdenī un piknika zona nojumēm, 3 ugunskura vietām, piešķirot šai teritorijai plašāku funkcionālo izmantošanu | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 77.2. | Pastaigu takas ar makšķernieku platformām ezerā | Pārrobežu sadarbības programmas | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Izbūvēta taka no Tempļakalna ielas gājēju tilta virzienā uz pludmali Izbūvētas 2 koka platformas ar soliņiem makšķerēšanai | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 77.3. | Pilssalas infrastruktūras izbūve | Pašvaldības budžets | 776 040 | 626 040 |  |  | 150 000 | Sporta laipu, laivu piestātņu, gājēju promenādes, pludmales volejbola laukumu, autostāvvietu, jaunu inženierkomunikāciju izbūve | 2017 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **78. Projekta ideja - Dabas daudzveidības saglabāšana muižu parku teritorijās Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
| 78.1. | Alsviķu muižas parka koku inventarizācija un labiekārtošana | ELFLA – LEADER | 3 000 | 300 | 2 700 |  |  | Sakopts parks 2,67 ha platībā | 2016 | 2016 | Alsviķu pagasta pārvalde, NVO | |
| 78.2. | Ilzenes muižas parka dendroloģisko stādījumu aizsardzība | VIF | 4 000 | 1 000 | 3 000 |  |  | Veikta inventarizācija 3,5 ha platībā un aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma rekonstrukcijas projekta izstrāde | 2015 | 2017 | Īpašumu nodaļa, Dabas aizsardzības pārvalde | |
| 78.3. | Jaunlaicenes muižas parka koku inventarizācija un labiekārtošana | Pašvaldības budžets | 3 000 | 3000 |  |  |  | Veikta koku inventarizācija 5,7 ha platībā | 2018 | 2018 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.2*. *Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana* | | | | | | | | | | | | |
| **79. Projekta ideja – Publisko rekreācijas teritoriju izveidošana** | | | | | | | | | | | | |
| 79.1. | Peldvietu izveide un/vai labiekārtošana | ELFLA –  LEADER | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Iekārtotas, uzlabotas 6 peldvietas pagastu teritorijās | 2016 | 2018 | Pagastu pārvaldes | |
| 79.1.1. | Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā | ELFLA/  LEADER | 14296,60 | 1429,67 | 12866,93 |  |  | Uzlabota tūrisma infrastruktūra, ierīkots gājēju ceļš Ievas ezera krastā, uzstādīti 4 vides dizaina elementi un koka lapene | 2016 | 2018 | Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| 79.2. | Peldvietu labiekārtošana Alūksnes ezera “Vējiņā” un “Melnumā” | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 20 000 | 3 000 | 17 000 |  |  | Labiekārtotas 2 peldvietas | 2015 | 2017 | Pašvaldības aģentūra “ALJA” | |
| 79.3. | Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos | ELFLA/  LEADER | 29 620,86 | 2962,09 | 26 658,77 |  |  | Tiks ierīkota peldvieta, iegādāti āra trenažieri un koka lapene, labiekārtota teritorija | 2016 | 2017 | Strautiņu pamatskola | |
| 79.4. | Pededzes pagasta centra labiekārtošanas darbi | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 9 417 | 9 417 |  |  |  | Labiekārtota teritorija pagasta centrā - zonā pie pieminekļa | 2017 | 2017 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 79.5. | Annas pagasta centra labiekārtošana | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 2060 | 2060 |  |  |  | Iegādāta piekabe pagasta komunālās saimniecības vajadzībām, iztīrīti Annas sporta centra ugunsdzēsības dīķi | 2017 | 2017 | Annas pagasta pārvalde | |
| 79.6. | Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana AAA Veclaicene | Pašvaldības budžets, LVAF | 19 250,35 | 2 318,10 |  |  | 16932,25 | Niedru pļaušana un izvešana, laipas uzstādīšana | 2018 | 2019 | P/A ALJA, Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| 79.7 | Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā | Pašvaldības budžets, LVAF | 50 000 | 5 000 |  |  | 45 000 | Jaunas, universāla dizaina infrastruktūras – makšķerēšanas soliņu izveide | 2018 | 2019 | P/A ALJA | |
| 79.8. | Laivu nolaišanas vietu uzlabošana Alūksnes ezerā | Pašvaldības budžets, LVAF | 50 000 | 5 000 |  |  | 45 000 | Uzlabotas laivu ielaišanas vietas | 2018 | 2019 | P/A ALJA | |
| **80. Projekta ideja – Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 2.kārta** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ielu apgaismojuma nomaiņa | KPFI | 90 000 | 27 000 | 63 000 |  |  | Uzstādīti 78 energoefektīvi gaismekļi un uzlabota ar tiem saistītā infrastruktūra | 2015 | 2015 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **81. Projekta ideja – Energoefektīva publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 81.1. | Apgaismojuma infrastruktūras attīstība Jaunannas Zaķusalā | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 14 500 | 14 500 |  |  |  | Palielināta pieslēguma jauda un uzstādīti 6 energoefektīvi gaismekļi un izveidota ar tiem saistīta infrastruktūra | 2016 | 2017 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 81.2. | Alsviķu pagasta Strautiņu ciema centra apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana | Pašvaldības budžets + mērķprogrammas līdzekļi | 25 438 | 25 438 |  |  |  | Uzlabota apgaismojuma infrastruktūra, uzstādīti 10 energoefektīvi gaismekļi | 2015 | 2016 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 81.3. | Pededzes ciema centra apgaismojuma infrastruktūras attīstība | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Veikta apgaismojuma infrastruktūras pārbūve | 2016 | 2018 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| **82. Projekta ideja - Bērnu rotaļu laukumu pilnveidošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma atjaunošana un papildināšana | ELFLA/  LEADER | 25 000 | 5 000 | 20 000 |  |  | Pilnveidotas  bērnu brīvā laika pavadīšanas  vietas 3 teritorijās | 2015 | 2017 | Pagastu pārvaldes, NVO | |
| **83. Projekta ideja - Kapsētu labiekārtošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kapsētu labiekārtošana | ELFLA/  LEADER | 30 000 | 9 000 | 21 000 |  |  | Veikta labiekārtošana 2 kapsētās | 2015 | 2017 | Pagastu pārvaldes | |
| 83.1. | t.sk. Saidu kapu labiekārtošana un zvanu torņa uzstādīšana | ELFLA/  LEADER | 15 000 | 1 500 | 13 500 |  |  | Kapsētas labiekārtošana, zvanu torņa uzstādīšana | 2016 | 2017 | Liepnas pagasta pārvalde | |
| **84. Projekta ideja - Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai atbilstoši saistošajiem noteikumiem | Pašvaldības budžets | 12 000 | 12 000 |  |  |  | Labiekārtoti 4 daudzdzīvokļu māju pagalmi ik gadu | 2016 | 2018 | Īpašumu nodaļa | |
| *Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - 7.3. Augstas vides kvalitātes, kvalitatīvu un videi draudzīgu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **85. Projekta ideja - Alūksnes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde** | | | | | | | | | | | | |
|  | Apsaimniekošanas plāna izstrāde Alūksnes novada publiskajām ūdenstilpēm | Pašvaldības budžets, LVAF | 10 000 |  |  |  | 10 000 | Izstrādāts publisko ūdenstilpņu apsaimniekošanas plāns | 2018 | 2019 | P/ A ALJA | |
| **86. Projekta ideja- Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas** | | | | | | | | | | | | |
| 86.1. | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes pilsētā, III kārta | KF  SAM 5.3.1. | 1 265 267,81 | 632 019,87 | 413 656 |  | 219 591,94 | Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve un rekonstrukcija Alūksnes pilsētā, 209 pilsētas iedzīvotāji pieslēgti kanalizācijas tīklam | 2017 | 36 mēneši | SIA “Rūpe” | |
| 86.2. | Līdzfinansējums nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai | Pašvaldības budžets | 10 000 | 10 000 |  |  |  | Izveidoti jauni pieslēgumi 15 īpašumiem | 2018 | 2018 | Īpašumu nodaļa | |
| **87. Projekta ideja- Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Rijukalna ielā un ūdensvada izbūve Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā | Pašvaldības budžets, valsts budžets/ 23. | 130 000 | 30 000 |  |  | 100 000 | Ūdensvada izbūve 981,1 m un kanalizācijas tīklu izbūve 168,1 m | 2016 | 2016 | SIA “Rūpe” | |
| **88. Projekta ideja- Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Jaunu ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana | SIA “Rūpe”, pašvaldības budžets | 42 000 |  |  |  | 42 000 | Uzstādītas dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas Ziemeru ciemā, Pededzes ciemā, Bejas skolā, Pleskavas ielas rajonā Alūksnes pilsētā | 2016 | 2016 | SIA “Rūpe” | |
| **89. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Jaunalūksnes un Malienas pagastos** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdenssaimniecības attīstība Bejas ciemā, kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Brencu ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas, SIA “Rūpe”, pašvaldības budžets | 513 000 | 44 000 | 425 000 |  | 44 000 | Bejas pamatskola un pašvaldības iestādes pieslēgtas kanalizācijas sistēmai, pārbūvēti 2033 m kanalizācijas tīklu Brencu ciemā | 2016 | 2019 | SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **90. Projekta ideja- Alūksnes ezera “Iekšezera” līča ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana** | | | | | | | | | | | | |
| 90.1 | Tehniskās dokumentācijas izstrāde | LVAF, pašvaldības budžets | 50 000 | 5 000 |  |  | 45 000 | Izstrādāta projekts darbu veikšanai | 2018 | 2020 | P/A ALJA | |
| 90.2. | Dūņu un atmirušo augu izvākšana, krasta joslas attīrīšana un nostiprināšana, pieguļošās infrastruktūras izveide | Norvēģijas Finanšu instruments, pašvaldības budžets | 3 300 000 | 300 000 |  |  | 3 000 000 | Uzlabots Alūksnes ezera “Iekšezera” līča ekoloģiskais stāvoklis 30 ha platībā | 2018 | 2020 | P/A ALJA, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **91. Projekta ideja - Racionāla Lūkumīša ezera apsaimniekošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Mārkalnes pagasta Lūkumīša ezera hidrotehniskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana | Pašvaldības budžets, publiskais finansējums | 7 000 | 3 500 | 3 500 |  |  | Izstrādāti zinātniski pamatoti noteikumi ezera hidrotehniskajai ekspluatācijai | 2015 | 2017 | Mārkalnes pagasta pārvalde | |
| **92. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības attīstība Mālupes un Pededzes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 92.1. | Ūdenssaimniecības sakārtošana Mālupes ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Uzlabotas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas | 2018 | 2020 | SIA “Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 92.2. | Ūdenssaimniecības sakārtošana Sofikalna ciemā | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 70 000 | 35 000 | 35 000 |  |  | Sakārtota ūdensapgāde | 2018 | 2020 | SIA “Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 92.3. | Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Pededzes pagasta Pededzes ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 348 000 | 24 000 | 300 000 |  | 24 000 | Sakārtota ūdensapgāde un kanalizācija |  |  | SIA “Rūpe”, Plānošanas un attīstī | |
| **93. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības sakārtošana Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdenssaimniecības sakārtošana Kalncempju pagastā | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 50 000 | 25 000 | 25 000 |  |  | Veikti uzlabojumi ūdenssaimniecības sistēmā | 2018 | 2020 | SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **94. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības sakārtošana Ziemera pagasta Ziemeru ciemā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ziemera ciema ūdenssaimniecības attīstība | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 80 000 | 30 000 | 50 000 |  |  | Uzstādītas attīrīšanas iekārtas dzeramā ūdens sagatavošanai, veikta ūdensvada atjaunošana un jauna izbūve | 2018 | 2020 | SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **95. Projekta ideja – Siltumapgādes uzlabošana Mālupes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Mālupes pagasta siltumtrašu rekonstrukcija, katla iegāde | ERAF | 80 000 | 40 000 | 40 000 |  |  | Rekonstruēti 1,5 km siltumtrašu, iegādāts apkures katls | 2015 | 2gadi | Mālupes pagasta pārvalde | |
| **96. Projekta ideja - Centralizētās siltumapgādes izmantošanas paplašināšana Jaunlaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Siltumtrases izbūve Jaunlaicenē uz pagasta pārvaldes un sporta centra ēkām | ERAF | 60 000 | 30 000 | 30 000 |  |  | Izbūvēta jauna siltumtrase 450m uz Jaunlaicenes sporta centru un Jaunlaicenes pagasta pārvaldes ēku | 2015 | 2017 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| **97. Projekta ideja - Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Atkritumu laukuma ar lietusūdens kanalizāciju izbūve, teritorijas apgaismošana, iežogošana | ERAF  SAM 5.2.1./  Pašvaldības budžets | 267 798,23 | 174 068,85 | 93 729,38 |  |  | Izbūvēts 3000 m2 laukums | 2018 | 2019 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **98. Projekta ideja – Hidrobūves atjaunošana plūdu draudu novēršanai uz Melnupes Zeltiņu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Inženierbūves “Dambja tilts” slūžu atjaunošana | Pašvaldības budžets | 50 000 | 50 000 |  |  |  | Regulēts ūdens līmenis pavasaros un rudeņos, kā arī novērsti plūdu draudi pagasta teritorijā, pārbūvētas slūžas uz Melnupes | 2016 | 2016 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 9039688,85 | 2924303,58 | 2364861,08 |  | 3750524,19 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*8.Uz novada attīstību un sabiedrības vajadzību ievērošanu vērsta efektīva pārvalde* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.1. Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.2. Sadarbības veicināšana starp pašvaldību un sabiedrības interešu grupām, starp citām pašvaldībām Latvijā un ārvalstīs* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.3. Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana* | | | | | | | | | | | | |
| **99. Projekta idejas –** **ERAF SAM 4.2.2.- Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās** | | | | | | | | | | | | |
| 99.1. | Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, ēkas pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana | ERAF  SAM 4.2.2. | 1400 000 | 1 091 000 | 309 000 |  |  | Primārā enerģijas gada patēriņa samazinājums 255615 kWh/gadā  Provizoriskā siltumnīcefekta gāzu samazinājums – 56.8 t CO2 | 2018 | 2019 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 99.2. | Energoefektivitātes uzlabošana Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā | ERAF  SAM 4.2.2. | 130 000 | 50 000 | 80 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 27,4 t CO2 | 2016 | 2017 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| 99.3. | Energoefektivitātes uzlabošana Alsviķu kultūras namā | ERAF  SAM 4.2.2./ | 125 000 | 25 000 | 100 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 42,6 t CO2 | 2015 | 2017 | Alsviķu kultūras nams | |
| 99.4. | Energoefektivitātes uzlabošana Bejas pamatskolas 1.-4.klašu ēkā | ERAF  SAM 4.2.2./ | 110 000 | 35 000 | 75 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 30 t CO2 | 2015 | 2017 | Bejas pamatskola | |
| 99.5. | Energoefektivitātes uzlabošana Pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” ēkā | ERAF  SAM 4.2.2/ | 125 000 | 43 000 | 82 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 52,2 t CO2 | 2016 | 2017 | PII “Zemenīte” | |
| 99.6. | Energoefektivitātes uzlabošana Alsviķu pagasta pārvaldes ēkā | ERAF  SAM 4.2.2 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Nosiltināta viena ēka | 2016 | 2017 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 99.7. | Energoefektivitātes uzlabošana Strautiņu pamatskolas ēkā | ERAF  SAM 4.2.2 | 250 000 | 35 000 | 215 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 64.5 t CO2 | 2016 | 2017 | Strautiņu pamatskola | |
| **100. Projekta ideja –** **Zema enerģijas patēriņa ēka vai ERAF SAM 4.2.2.- Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās** | | | | | | | | | | | | |
|  | Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības Pededzes tautas nama un administratīvajā ēkā | Emisijas kvotu izsolīšanas instruments vai ERAF  SAM 4.2.2. | 400 000 | 154 925 | 245 075 |  |  | Primārā enerģijas gada patēriņa samazinājums 154 138 kWh/gadā  Provizoriskā siltumnīcefekta gāzu samazinājums – 40 t CO2 | 2017 | 2019 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Pededzes pagasta pārvalde | |
| **101. Projekta ideja –** **ERAF SAM 4.2.2 Pašvaldības kapitālsabiedrību ēku energoefektivitātes paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | |
| 101.1. | SIA ”Alūksnes slimnīca” ēku siltināšana II kārta | ERAF  SAM 4.2.2 | 400 000 |  | 340 000 | 60 000 |  | Uzlabota energoefektivitāte vienai ēkai | 2016 | 2017 | SIA ”Alūksnes slimnīca” | |
| 101.2. | A/S “Simone” administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | ERAF  SAM 4.2.2 | 74 000 |  | 62 000 | 12 000 |  | Uzlabota energoefektivitāte vienai ēkai | 2016 | 2017 | A/S “Simone” | |
| 101.3 | SIA “Alūksnes nami” administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana | ERAF  SAM 4.2.2 | 48 000 |  | 40 000 | 8 000 |  | Uzlabota energoefektivitāte vienai ēkai | 2016 | 2017 | SIA ”Alūksnes nami” | |
| **102. Projekta ideja – Pašvaldības ēku pieejamības uzlabošana** | | | | | | | | | | | | |
| 102.1. | Pieejamības nodrošināšana Alūksnes novada sociālā dienesta ēkai | Pašvaldības budžets/  Pārrobežu sadarbības programmas | 18 000 | 2 000 | 16 000 |  |  | Izbūvēts lifts ēkas pieejamības uzlabošanai | 2015 | 2016 | Sociālais dienests | |
| 102.2. | Annas pagasta iestāžu vides pieejamības uzlabošana | Pašvaldības  mērķprogrammas līdzekļi | 10 000 | 10 000 |  |  |  | Veikta pagasta pārvaldes ēkas un kultūras nama ēkas apkārtnes labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana | 2016 | 2016 | Annas pagasta pārvalde | |
| 102.3. | Vides pieejamības uzlabošana un teritorijas labiekārtošana Jaunannas pagasta iestādēs | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 14 005 | 14 005 |  |  |  | Veikta Jaunannas pagasta pārvaldes ēkai logu maiņa un pieguļošās teritorijas bruģēšana | 2017 | 2017 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 102.4. | Klientu apkalpošanas centra izveide Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē | Valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļi un pašvaldības budžets | 65 000 | 15 000 |  |  | 50 000 | Izveidots vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu klientu apkalpošanas centrs | 2018 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Kanceleja | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.2. Sadarbības veicināšana starp pašvaldību un sabiedrības interešu grupām, starp citām pašvaldībām Latvijā un ārvalstīs* | | | | | | | | | | | | |
| **103. Projekta ideja – Atbalsts sabiedrisko centru darbībai un sabiedrības interešu grupu aktivitātēm** | | | | | | | | | | | | |
| 103.1. | Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpas iekārtošana | ELFLA/ LEADER | 2693,89 | 269,39 | 2424,50 |  |  | Iekārtota iedzīvotāju interešu telpa- elektrotehnika, mēbeles, vingrošanas paklāji, spoguļsiena | 2016 | 2017 | Mārkalnes pagasta pārvalde | |
| 103.2 | Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes saieta namā | ELFLA/ LEADER | 22 800 | 9 300 | 13 500 |  |  | Nodarbību telpas remonts, overloka un mēbeļu iegāde | 2016 | 2018 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 103.3. | Saieta telpu izveide un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Liepnas tautas namā | ELFLA/ LEADER | 13 238,73 | 1328,37 | 11910,36 |  |  | Telpu remonts, aprīkojums | 2016 | 2017. | Liepnas pagasta pārvalde | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 3307737,62 | 1535827,76 | 27834,86 | 80 000 | 50 000 |  |  |  |  | |

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS

**Pielikums**

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.

Investīciju plānam 2015.-2018.gadam

**Precizēti projektu apraksti (18.09.2017.) ERAF SAM 5.6.2. un 3.3.1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *–1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai (Alūksnes novada attīstības programma 2011-2017) un „Latgale ID” apakšprogramma: Investīciju piesaiste (Latgales programma 2010-2017)* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja **Nr.1**: *Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta* /SAM 5.6.2. projektu atlases 3.pasākumam  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Alūksnes novada ekonomiskās aktivitātes sekmēšanas nolūkos ir plānots sakārtot degradētās ražošanas teritorijas Alūksnes pilsētā, lai tās būtu pievilcīgas uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstošas uzņēmēju vajadzībām. Projekta ietvaros plānoti ieguldījumi pēc platības lielākajā industriālajā (rūpnieciskās apbūves) zonā, kas atrodas Rūpniecības ielā Alūksnes pilsētā.  Šajā zonā padomju gados vērienīgu ražošanas zonai piemērotu apbūvi izveidoja dažādi pakalpojumu sniedzēji (meliorācijas PMK, Lauktehnika, SCO, u.c.). Laikiem mainoties, ēkas un zemes īpašumi tika pakļauti privatizācijas procesam un zemes reformai, kā rezultātā īpašumi ir sadrumstaloti un investoriem neinteresanti. Ēkas ir fiziski un morāli novecojušas, pieguļošo ielu seguma stāvoklis ir kritisks (atsevišķos posmos asfaltbetona segums ir demontēts, lai uzlabotu satiksmes drošību) – nav mūsdienu prasībām atbilstoša brīvās industriālās infrastruktūras piedāvājuma komersantu vajadzībām. Jau 2010.gadā, saistībā ar novada attīstības programmas izstrādi, veiktās uzņēmēju aptaujas rezultāti liecina par to, ka par uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgiem pašvaldības projektiem 33% respondentu atzīst ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanas projektus un 12% respondentu ir norādījuši uz nepieciešamību attīstīt industriālās teritorijas, ko varētu izmantot gan novada uzņēmēji, gan ārvalstu investori.  Projekta ietvaros plānots uzlabot Rūpniecības ielas industriālās zonas pieguļošo ielu infrastruktūru, pārbūvējot Rūpniecības ielu un Ganību ielas posmu un radīt uzņēmējdarbībai piemērotu industriālo teritoriju 0,2 ha platībā, kā arī izbūvēt komercdarbībai piemērotu ēku, aprīkot to ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdeni, sadzīves kanalizāciju u.c. Tā kā teritorija piekļaujas Rūpniecības un Ganību ielām, tad pievedceļa izbūve nebūs nepieciešama.  Industriālās teritorijas pilnvērtīgai attīstībai plānota arī otrā būvniecības kārta (teritorijas labiekārtošanas darbu turpināšana, teritorijas iežogošana, apgaismojuma ierīkošana u.c), ko plānots realizēt atsevišķā projektā.  Šis projekts papildina iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā veiktos ERAF ieguldījumus Rūpniecības ielas 1.kārtas rekonstrukcijā (176 m garumā), kas tika veikta 2012.gadā, izmantojot Alūksnes novadam piešķirto aktivitātes 3.6.2.1. finansējuma atlikumu. Jaunajā plānošanas periodā likumsakarīga ir Rūpniecības ielas pārbūves darbu turpināšana. Ir veikta Rūpniecības ielas tehniskā projekta aktualizācija, kuras rezultātā iepriekš divās kārtās plānotie darbi tika apvienoti vienā būvprojektā.  Projekta aktivitāšu pamatojums:  1. Aktivitāte – Rūpniecības ielas un Ganību ielas posma pārbūve ir nozīmīga vairāk kā 35 uzņēmumiem. Lielākajai daļai ikdienas darbība saistīta ar regulāru kravas transporta kustību, kā arī šeit atrodas vairākas valsts iestādes (Alūksnes zonālais arhīvs, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Alūksnes rajona tiesa un Alūksnes zemesgrāmatu nodaļa). Attiecībā par pārbūvējamo Ganību ielas posmu – tas nodrošina Rūpniecības ielas pieslēgumu abiem Alūksnes pilsētas tranzīta maršrutiem. Atsevišķos gadījumos abas ielas tiek izmantotas kā apvedceļš. Ielu seguma stāvoklis ir fiziski nolietojies, atsevišķos posmos asfaltbetona segums ir demontēts, lai uzlabotu satiksmes drošību.  2. Aktivitāte – Nepieciešams veikt degradētās teritorijas sakārtošanas darbus, veicot industriālās teritorijas izbūves I kārtu – izbūvēt inženierkomunikāciju pievadus, piesaistot sadarbības partnerus – Alūksnes novada pašvaldības uzņēmumus SIA RŪPE un AS SIMONE. Elektroenerģijas pievada izbūvei sadarbības partneris netiek piesaistīts pamatojoties uz to, ka elektroenerģijas lietotājs būs industriālās teritorijas īpašnieks, respektīvi, Alūksnes novada pašvaldība. Aktivitātes ietvaros plānots izbūvēt komercdarbībai izmantojamu ēku līdz 1000 m2 platībā, kurā papildus ražošanas/noliktavas telpām paredzēts izvietot biroja telpas, personāla un sanitārās telpas. Ēka tiks aprīkota ar inženiertīkliem – ūdensapgādi, kanalizāciju, apkuri un ventilāciju, apgaismojumu, elektroapgādi, kā arī ugunsdrošību un zibensaizsardzību.  Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): 35 darbojošies uzņēmumi Rūpniecības ielas rajonā un pārējie novada teritorijā esošie uzņēmumi, kuriem tiks piedāvāta iespēja iznomāt komercdarbībai izmantojamo ēku, kā arī potenciālie investori.  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: papildus darbības – informatīvi pasākumi, reklāmas kaimiņvalstīs, sadarbība ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, teritorijas nomas tiesību izsole. | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums** | **Privātais sektors** | **Citi finansēju-ma avoti** | **Projekta uzsākšanas datums** | **Projekta realizācijas ilgums** |
| 1. | *Aktivitāte – uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu pārbūve* | 1 202 557,11 |  |  |  |  | *Rūpniecības un Ganību ielas pārbūve 1,490 km* | 2016 | 18 mēneši |  |
| 2 | *Aktivitāte kopā – industriālās teritorijas izveide (I kārta) ar inženierkomunikāciju izbūvi* | 1 168 945,91 |  |  |  |  | *Izveidota komercdarbībai industriālā teritorija ar ēku 0,35ha platībā* | 2016 | 18 mēneši |  |
|  | **KOPĀ** | **2 371 503,02** | **293 112,39** | **1 836 744,80** | **144372,81** | **97273,02** | **Samazināta degradētā teritorija 4,92 ha, radītas 34 darbavietas un piesaistītās investīcijas 2,1 miljoni EUR** | **2016** | **18 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *–1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai (Alūksnes novada attīstības programma 2011-2017) un „Latgale ID” apakšprogramma: Investīciju piesaiste (Latgales programma 2010-2017)* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja **Nr.2**: *Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā /* SAM 5.6.2. projektu atlases 3.pasākumam  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc komercdarbībai piemērotām teritorijām, likumsakarīga ir SAM 5.6.2. projektu atlases 3.pasākuma prioritārās projekta idejas Nr.1 “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta” ietvaros izveidotās industriālās apbūves tālāka attīstīšana. Projekta ietvaros ir plānots paplašināt teritoriju izveidojot laukumu saimnieciskās darbības veikšanai, vienlaicīgi turpinot samazināt degradēto platību.  Industriālajai teritorijai pieguļoša ir Kr. Barona iela jeb vecā dzelzceļa līnija, ko var izmantot tikai gājēji un riteņbraucēji. Ielai nav seguma un arī vasarās atsevišķi posmi ir ūdenī. Lai uzlabotu gājēju un riteņbraucēju pārvietošanos un nodrošinātu labāku piekļuvi industriālajai zonai, projekta ietvaros ielas posmam, kas pieguļ projekta teritorijai, ir paredzēts veikt labiekārtošanas darbus 0,1 ha platībā, tādejādi samazinot degradētās teritorijas platību.  Projekta aktivitātes pamatojums:   1. Aktivitāte – nodrošinās industriālās teritorijas tālāku attīstību, tiks izbūvēta industriālās teritorijas II kārta – izveidots industriālais laukums, iežogota, apgaismota, labiekārtota teritorija. 2. Aktivitāte – labiekārtošanas darbi Kr.Barona ielas posmam nepieciešami, lai uzlabotu piekļuvi jaunizveidotajai industriālajai teritorijai.   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Novada uzņēmumi, t.sk. jaunie komersanti, investori.  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informatīvi pasākumi, teritorijas nomas izsole. | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| 1. | *Aktivitāte – industriālās teritorijas izveides II kārta* | 465 095 | 70 613,80 | 394 481,20 |  |  | *Izveidota industriālā teritorija ar labiekārtojumu 1,1 ha* | 2019 | 12 mēneši |  |
| 2. | *Aktivitāte – labiekārtošanas darbi Kr.Barona ielas posmam* | 15 380 | 15 380 |  |  |  | *Labiekārtota teritorija 0,1ha* | 2019 | 12 mēneši |  |
|  | **KOPĀ** | **480 475** | 85 993,80 | **394 481,20** |  |  | **Samazināta degradētā teritorija 1,2 ha. Izveidotas 3 darbavietas, piesaistītas investīcijas 215 tūkstoši EUR (kopsummā)** | **2019** | **12 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *–1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai (Alūksnes novada attīstības programma 2011-2017)* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja: *Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 2.kārta/ SAM 5.6.2. projektu atlases 2.pasākumam*  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Projekta mērķis ir veicināt Alūksnes pilsētas otras lielākās rūpnieciskās apbūves zonas attīstību, pārbūvējot uzņēmējdarbībai nozīmīgu publisko infrastruktūru – Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras un Latgales ielu posmus un revitalizējot dzelzceļa teritorijai pieguļošās degradētās teritorijas.  Vēsturiski liela nozīme Alūksnes pilsētas attīstībā ir bijusi šaursliežu dzelzceļa stacijas teritorijai. Pateicoties ērtajai kravu pārvadāšanas iespējai – dzelzceļa līnijai – stacijai pieguļošajā apkaimē, izveidojās industriālā zona – Merķela un Tālavas ielas industriālā zona, kas šobrīd pēc teritorijas ir otra lielākā industriālā zona Alūksnes pilsētā. Laika gaitā, šaursliežu dzelzceļam zaudējot savu ietekmi kravu pārvadājumu jomā, zaudējusi arī savu pielietojumu stacijas infrastruktūra. Lai gan Merķeļa un Tālavas ielas industriālajā zonā attīstās vairāki uzņēmumi, šobrīd liela daļa industriālās zonas nav pievilcīga uzņēmējdarbības realizēšanai. Kritiskā stāvoklī ir publiskā infrastruktūra - ielu segumi.  Merķeļa un Tālavas ielas industriālajā zonā šobrīd atrodas arī lielākais kokapstrādes uzņēmums Alūksnes pilsētā SIA “4 plus”, kas ir viens no 10 lielākajiem uzņēmumiem novadā pēc apgrozījuma un arī nomaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēra. Kravas transporta piekļuvi uzņēmumam no pilsētas tranzīta maršrutiem nodrošina Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras un Latgales ielu posmi, kuru segums ir nolietojies un atsevišķos ielu posmos nestspēja nav piemērota šim transportam. Par to liecina šī brīža ielu seguma kritiskais stāvoklis – ielas asfalta segums ir sabrucis, ietves zona nav piemērota gājēju kustībai, tā vietām pārplūst ar ielas lietus ūdeņiem, kas savukārt bojā tuvumā esošo māju konstrukcijas. Ielu pārbūve uzlabos kravas transporta piekļuvi, paaugstinās ielu kravnesību, uzlabos attīstības iespējas uzņēmumam SIA “4 plus”, piekļuvi arī pārējiem 22 uzņēmumiem, kas atrodas pārbūvējamo ielu pieguļošajā teritorijā kā arī nodrošinās ērtu pārvietošanos pilsētā un satiksmes drošību.  Lai apmierinātu komersantu pieaugošo pieprasījumu pēc pašvaldībai piederošām, brīvām, komercdarbībai piemērotām teritorijām un vienlaikus atjaunotu degradētās teritorijas pilsētā, projekta ietvaros ir plānots izveidot viegli pieejamu, ar inženierkomunikācijām aprīkotu industriālo teritoriju. Projekta ietvaros revitalizēt dzelzceļa teritorijai pieguļošu degradēto teritoriju līdz 0,7 ha platībā, padarot to pievilcīgu vietējiem uzņēmējiem un potenciālajiem investoriem uzņēmējdarbības veikšanai.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. Aktivitāte – plānota pārbūve Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras un Latgales ielu posmus līdz 2 km garumā, lai uzlabotu piekļuvi pēc teritorijas otrai lielākajai industriālajai zonai Alūksnes pilsētā. 2. Aktivitātes ietvaros nepieciešams sakārtot dzelzceļa teritorijai pieguļošo degradēto teritoriju un izbūvēt inženierkomunikāciju pieslēgumu vietas, kā rezultātā šobrīd degradētā teritorija būs ērti izmantojama un pievilcīga uzņēmējdarbībai. Inženierkomunikāciju pievadu izbūvei tiks piesaistīts sadarbības partneris – Alūksnes novada pašvaldības uzņēmums SIA Rūpe. Elektroenerģijas pievada izbūvei sadarbības partneris netiek piesaistīts, pamatojoties uz to, ka elektroenerģijas lietotājs būs industriālās teritorijas īpašnieks, respektīvi, Alūksnes novada pašvaldība.   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): novada uzņēmēji un potenciālie investori  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: dažādi informatīvi un mārketinga pasākumi | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums** | **Privātais sektors** | **Citi finansējuma avoti** | **Projekta uzsākšanas datums** | **Projekta realizācijas ilgums** |
| 1. | *Aktivitāte – uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu pārbūve* | 2 500 000 |  |  |  |  | *Pārbūvētas ielas līdz 2 km* | 2018 | 36 mēneši |  |
| 2. | *Aktivitāte kopā – industriālās teritorijas revitalizācija ar inženierkomunikāciju izbūvi* | 150 000 |  |  |  |  | *Izveidota industriālā teritorija*  *līdz 0,7 ha, izbūvēti inženierkomunikāciju pieslēgumi* | 2018 | 36 mēneši |  |
|  | **KOPĀ** | **2 650 000** | **1 450 000** | **1 200 000** |  |  | **Radītas 25 jaunas darbavietas, privātās investīcijas 1,2 milj EUR, samazināta degradētā teritorija līdz 0,7 ha** | **2018** | **36 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *1.4. Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, investīciju piesaiste* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja: *Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā/ SAM 5.6.2. projektu atlases 2.pasākumam*  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Ar mērķi veicināt investīciju (investoru) piesaisti Alūksnes novadam, sekmēt novada izaugsmi, radīt darbavietas un vienlaicīgi padarīt pieejamus veselību veicinošus un uzturošus pakalpojumus iedzīvotājiem, pašvaldība ir izstrādājusi projekta ideju veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā. Projekta īstenošanai ir rezervēta degradēta teritorija pilsētas centrā, kas pieguļ Alūksnes muižas parkam, un kurā kopš padomju gadiem ir saglabājušies apjomīgi izbūvēti pamati. Alūksnes pilsētas dabas un kultūrvēsturiskais mantojums, ir papildus pievienotā vērtība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei konkrētajā degradētajā teritorijā. Šobrīd sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem, kas specializējas investoru piesaistē, tiek aktīvi meklēti investori. Projekta ietvaros plānots teritoriju labiekārtot – demontēt pamatus, izbūvēt nepieciešamās inženierkomunikācijas, kā arī izbūvēt veselības veicināšanas pakalpojumu centra ēku. Atsevišķa pievedceļa izbūve nav nepieciešama, jo projekta teritorija piekļaujas Ojāra Vācieša ielai.  Veselību veicinošu un uzturošu pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, augstas kvalitātes tūrisma pakalpojumu piedāvājuma nepieciešamība atspoguļota pašvaldības vidēja termiņa mērķos Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. rīcības un investīciju plānos, kā arī šo dokumentu aktualizētajās redakcijās 2015.-2017. gadam. Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide Alūksnē sekmēs ekonomisko aktivitāti novadā – veicinās tūrisma nozares attīstību, kā arī ievērojami samazinās bezdarba līmeni. Pakalpojumu centra piedāvājumā ietilps veselības uzlabošanas, ūdens procedūru u.c. pakalpojumi, kas nodrošinās veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību plašā apkaimē ne vien Latvijā, bet arī kaimiņu republikās. Pakalpojumu centrā plānots vienlaicīgi sniegt dažādus pakalpojumus 50 cilvēkiem.  Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs, nodrošinot arī izmitināšanas iespējas, piesaistot cilvēkus uz vairākām dienām, būs par pamatu pakalpojumu un tūrisma uzņēmējdarbības kompleksai attīstībai, lai Alūksne kļūtu par tūrisma galamērķi. Alūksnes pilsētas dabas un kultūrvēsturiskais mantojums, ģeogrāfiskais novietojums, kā arī Austrumu pierobežas tuvums (saistībā ar potenciālajiem pakalpojumu saņēmējiem) ir pievilcīga (nozīmīga) teritorija kā investoriem, tā arī pakalpojumu ņēmējiem.  Projekta ietvaros plānota degradētajai teritorijai pieguļošo ielu pārbūve, kas nepieciešama veselības veicināšanas pakalpojumu centra pieejamības uzlabošanai, vienlaikus uzlabojot uzņēmējdarbības un kultūrvēsturisko vidi pilsētas centrā. Pārbūve būs nepieciešama Ojāra Vācieša ielas posmam, kas savieno Alūksnes Vecās pils teritoriju ar Pils ielu (448 m), saistībā ar inženierkomunikāciju pievadu ierīkošanu teritorijai, ko plānots revitalizēt projekta ietvaros.  Šīs darbības ir plānots veikt ar nolūku sakārtot, teritoriju, kas būtu pievilcīga uzņēmējdarbības veikšanai un ilgtermiņa investīcijām.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. Aktivitātē paredzēta Alūksnes pilsētas vēsturiskajā centrā esošas degradētās teritorijas sakārtošana ainaviskās vides uzlabošanai – pamatu demontāža, Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izbūve un teritorijas labiekārtošana. Aktivitātes ietvaros tiks demontēti apjomīgie pamati 1700 m2 platībā un izbūvēta ēka ar kopējo platību aptuveni 7300 m2. Ēkā paredzēts izvietot konferenču zāli, sporta zāli, SPA centru ar peldbaseinu un procedūru telpām, telpas sabiedriskajai ēdināšanai un 70-90 viesnīcas numurus. Paredzēta arī teritorijas labiekārtošana 1,37 ha platībā. Aktivitāte tiks realizēta sadarbībā ar komersantu, kas izmantos izveidoto infrastruktūru uzņēmējdarbības veikšanai – veselības veicināšanas pakalpojumu sniegšanai. 2. Aktivitāte – inženierkomunikāciju izbūve. Teritorijas aprīkošana ar siltumapgādes, ūdenssaimniecības un elektroapgādes inženierkomunikāciju pieslēgumu vietām nodrošinās publiskās apbūves izveides iespēju degradētajā teritorijā. Inženierkomunikāciju izbūvei tiks piesaistīti sadarbības partneri – Alūksnes novada pašvaldības uzņēmumus SIA Rūpe un AS Simone. Elektroenerģijas pievada izbūvei sadarbības partneris netiek piesaistīts pamatojoties uz to, ka elektroenerģijas lietotājs būs industriālās teritorijas īpašnieks, respektīvi, Alūksnes novada pašvaldība. 3. Aktivitāte – funkcionālu, teritorijai pieguļošu ielu pārbūve. Kopējais garums – 448m. Degradētajai teritorijai pieguļošo ielu segums ir nolietojies un tas bieži ir jāremontē. Veicot būvdarbus degradētajā teritorijā un veicot inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūvi, tiks bojāts ielu segums. Ielu pārbūve nepieciešama gan ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, gan veselības veicināšanas pakalpojumu centra pieejamībai, vienlaikus sakārtojot uzņēmējdarbības un kultūrvēsturisko vidi pilsētas centrā.   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Sadarbības partneris tiek meklēts, zemes nomas tiesību izsole vēl nav notikusi  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Projekta idejai ir sagatavots mārketinga materiāls, projekta būves mets, tajā skaitā arhitektonisko risinājumu apjomi, tiek veikts iepirkums pakalpojumu sniedzējiem, kas specializējas investoru piesaistē, ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras starpniecību tiek izplatīta informācija potenciālajiem investoriem. | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums** | **Privātais sektors** | **Citi finansējuma avoti** | **Projekta uzsākšanas datums** | **Projekta realizācijas ilgums** |
| 1. | *Aktivitāte - Veselības veicināšanas pakalpojumu centra ēku izbūve un teritorijas labiekārtošana* | 7 489 609 |  | 3 170 324 (45%) | 4 119 285 (55%) |  | *Apbūvēta un labiekārtota teritorija 1,37 ha platībā - izbūvēta Veselības veicināšanas pakalpojumu centra ēka, autostāvvietas, gājēju celiņi.* | 2019 | 36 mēneši | Sadarbības partneris - privātais komersants/ zemes īpašuma nomnieks |
| 2. | *Aktivitāte kopā - inženierkomunikāciju pievadu izbūve* | 210 000 | 199 500 (95%) |  | 10 500 (5%) |  | *Izbūvēti inženierkomunikāciju pieslēgumi* | 2019 | 36 mēneši |  |
| 2.1. | *t.sk. siltumapgādes un ūdensapgādes inženierkomunikācijas* | 70 000 | 59 500 (85%) |  | 10 500 (15%) |  |  |
| 3. | *Aktivitāte – teritorijai pieguļošo ielu pārbūve* | 501 558 | 501 558 (100%) |  |  |  | *Pārbūvētas ielas 448 m garumā.* | 2019 | 36 mēneši |  |
| 4. | *Vispārējās izmaksas* | 267 647 | 267 647 (100%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KOPĀ** | **8 468 814** | **1 168 705** | **3 170 324** | **4 129 785** |  | **Degradētās teritorijas revitalizācija – 0,84 ha. Privātās investīcijas 3,2 milj. EUR, jaunradītas 47 darbavietas** | **2019** | **36 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *1.3. Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja **Nr. 1**: *Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā /SAM 3.3.1. projektu atlases 2.pasākumam*  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Lai palielinātu privāto investīciju apjomu un sekmētu ražošanas industrijas attīstību Alūksnes novadā, projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā publiskā infrastruktūrā Jaunlaicenes pagastā. Vienlaikus tiks nodrošināta Alūksnes novada lauku teritoriju attīstība un nodarbinātības iespēju paplašināšanās.  Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam gar valsts autoceļu V383 Lucka-Alūksne funkcionālais zonējums paredz rūpnieciskās ražošanas apbūves potenciālo teritoriju 12 ha platībā. Šobrīd tur ir izvietojušies vairāki ražošanas uzņēmumi, kas sekmīgi darbojas lielākoties metāla, koka, cementa izstrādājumu ražošanas nozarēs un izmanto aptuveni 5 ha no potenciālās teritorijas. Autoceļa ar melno segumu tuvums ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem sekmīgai šīs ražošanas teritorijas attīstībai, bet izšķirošs faktors šajā gadījumā var izrādīties elektroenerģijas jauda – esošā jauda nav pietiekoša uzņēmējdarbības paplašināšanai Jaunlaicenes industriālajā zonā.  Projekta ietvaros plānots pašvaldības zemes īpašumā ierīkot industriālo teritoriju 0,79 ha platībā ražošanas vai materiālu un produkcijas uzglabāšanas vajadzībām, pārbūvēt pašvaldības ceļa posmu, izveidojot asfalta segumu, kā arī ierīkot jaunu elektroenerģijas pieslēgumu (600 kW) uzņēmējdarbības paplašināšanās sekmēšanai Jaunlaicenes industriālajā zonā.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. Aktivitāte – industriālās teritorijas ierīkošana 0,79 ha platībā, aprīkojot to ar cieto segumu, apgaismojumu un lietus ūdens aizvadīšanas sistēmu. 2. Aktivitāte – elektroenerģijas pieslēguma izveidošana ar jaudu – 600 kW jaunizveidotajā industriālajā teritorijā. 3. Aktivitāte – uzņēmējdarbībai nozīmīga ceļa posma pārbūve 150 m garumā. Pārbūves darbos paredzēts ceļa posmam izveidot asfaltbetona segumu (ceļam pirms pārbūves ir grants segums)   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): SIA RA kokšķiedru serviss, SIA J kokšķiedra, SIA Jaunlaicenes industrija u.c. novada uzņēmumi  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informatīvi pasākumi, īpašuma nomas izsole | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| 1. | *Aktivitāte –industriālās teritorijas izveide* | 292 311,75 |  |  |  |  | *Izveidota industriālā teritorija 0,79 ha* |  |  |  |
| 2. | *Aktivitāte – atbilstošas jaudas (600 kW) elektroenerģijas pieslēguma izveidošana Jaunlaicenes pagastā* | 113 711,52 |  |  |  |  | *Elektroenerģijas pieslēgums ar jaudu līdz 600 kW* |  |  |  |
| 3. | *Aktivitāte – uzņēmējdarbībai nozīmīga ceļa posma pārbūve* | 70 000,00 |  |  |  |  | *Pārbūvēts ceļa posms 150 m* |  |  |  |
| 4. | *Publicitāte* | 457,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KOPĀ** | **476 481,05** | **157 160,50** | **319 320,55** |  |  | **Izveidotas 25 darbavietas, piesaistītas investīcijas 800 000 EUR (kopsummā), labuma guvēju skaits - 3** | **2016** | **18 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *1.3. Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja **Nr. 2**: *Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā /SAM 3.3.1. projektu atlases 2.pasākumam*  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Ar mērķi palielināt privāto investīciju apjomu un veicināt komercdarbību novada maziem un vidējiem uzņēmumiem, arī individuālajiem komersantiem, plānots izveidot atbilstošu infrastruktūru Alūksnes Pilssalā. Publiskā infrastruktūra piemērota ezera apsaimniekošanas, atpūtas un nozīmīgu sabiedrisku aktivitāšu realizācijai, dažāda veida pakalpojumu komercdarbības izvietošanai. Saskaņā ar esošo Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, Pilssala ir noteikta kā dabas un apstādījumu teritorija. Tajā atļauts attīstīt publisku apbūvi, kas nodrošina tūrismam, pakalpojumiem un plašizklaidei nepieciešamo infrastruktūru. Salas novietojums pilsētas kontekstā ir ļoti izdevīgs, jo tā ir ērti sasniedzama no pilsētas centra un nozīmīgākajiem pilsētas objektiem – Alūksnes Kultūras centra, Alūksnes Jaunās un Vecās pils, Alūksnes Muižas parka, kā arī no teritorijas, kur plānots izvietot veselības veicināšanas pakalpojumu centru projekta „Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā” ietvaros SAM 5.6.2. projektu atlases 2.pasākumā. Pilssalas teritorijā esošās rekreācijas, sporta un aktīvas atpūtas zonas ir attīstītas un ir būtiski palielinājies apmeklētāju un tūristu skaits. Alūksnes Pilssala ir viena no pilsētas reprezentatīvākajām zonām ar kultūrvēsturisku nozīmi un milzīgu potenciālu izveidoties par brīvdabas kultūras un atpūtas centru Alūksnē. Nepietiekamā infrastruktūra un telpu trūkums komersantu vajadzībām šobrīd kavē šīs teritorijas tālāku attīstību un jaunu investīciju ienākšanu. Teritoriju no visām pusēm iekļauj Alūksnes ezers, kas ir unikāls un svarīgs, bet šobrīd nepietiekami attīstītās infrastruktūras dēļ nav pietiekami izmantots resurss. Attīstot Alūksnes Pilssalu un uzlabojot teritorijas funkcionalitāti tiks paaugstināta ezera kā rekreatīvā resursa vērtība, kā arī tiks radīta labvēlīga vide sekmīgai komercdarbības attīstībai.  Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunu multifunkcionālu ēku un labiekārtot vidi, kas būs pievilcīga uzņēmējdarbības veikšanai. Saskaņā ar Pilssalas attīstības ideju, publiskās infrastruktūras daļa – 44,56 %, no projekta ietvaros izbūvētās infrastruktūras tiks piedāvāta komersantiem nomā dažādu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, ēdināšanas, sporta un izglītojošu aktivitāšu, tūrisma un citiem plašizklaides pakalpojumiem.  Projektam ir augsta gatavības pakāpe – ir tehniskā dokumentācija.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. Aktivitāte – multifunkcionālās ēkas izbūve un teritorijas labiekārtošana (projektā tiek attiecināta izmaksu daļa, kas sastāda 44,56% no ēkas būvniecības izmaksām). Teritorijas labiekārtošanas un pārējās ēkas daļas izbūves izmaksas projektā netiek attiecinātas. Multifunkcionālās ēkas lietojamo telpu platība būs 252,9 m2, no kuriem 112,7 m2 tiks nodota nomā komersantiem konkursa kārtībā. Teritoriju plānots labiekārtot 7619 m2 platībā.   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): SIA „UNTI”, SIA „Pētersīlis”, SIA „Jaunozoli AVP”, SIA „JM Grupa”, SIA „Veltījums Jums” SIA „Valrito”, SIA „AltaS”, SIA „Salus IM” SIA „Jaunsētas”, Individuālais komersants J. Kļavinskis, ekstrēmās atpūtas klubs „Četras Buras”, ūdenstransporta īpašnieki un citi novada uzņēmumi.  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: dažādi informatīvi un mārketinga pasākumi, telpu nomas izsole. | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| 1. | Aktivitāte –multifunkcionālās ēkas izbūve un teritorijas labiekārtošana | 853 633,70 |  |  |  |  | *Uzbūvēta multifunkcionāla servisa ēka, labiekārtota teritorija* | 2016 | 12 mēneši |  |
| 2. | Publicitāte | 275,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KOPĀ** | **853 909,59** | **656 299,14** | **197 610,45** |  |  | **Izveidotas 2 darbavietas, privātās investīcijas – 152 000 EUR, labuma guvēju skaits - 4** | **2016** | **12 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *1.3. Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja **Nr. 3**: *Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā /SAM 3.3.1. projektu atlases 2.pasākumam*  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, projekta ietvaros plānots uzlabot publisko infrastruktūru Alūksnes novada pašvaldības teritorijā – bijušajā PSRS raķešu bāzē Zeltiņu pagastā. Teritorijā atrodas uzņēmējdarbībai piemērota apbūve – angāri/noliktavas ar labu piekļuvi, bet bez inženierkomunikācijām. Komersantiem ir interese par angāru izmantošanu, bet nepieciešams veikt nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūves darbus.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. Aktivitāte – elektroapgādes pieslēguma ierīkošana.   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): SIA „KRK Vidzeme” un citi novada uzņēmēji  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: dažādi informatīvi un mārketinga pasākumi, telpu nomas izsole. | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| 1. | *Aktivitāte –elektroapgādes pieslēguma ierīkošana* | 50 000 | 16 419  (33%) | 33 581  (67%) |  |  | *Izbūvēts elektroapgādes pieslēgums* | 2019 | 12 mēneši |  |
|  | **KOPĀ** | **50 000** | **16 419** | **33 581** |  |  | **Izveidota 1 darbavieta, labuma guvēju skaits - 2** | **2019** | **12 mēneši** | **X** |

Dome priekšsēdētājs A.DUKULIS