# ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģistrācijas numurs 90000018622

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv

A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

# Alūksnē

2026. gada 28. maijā	                                                         sēdes protokols Nr. 8, 12. p.

LĒMUMS Nr. ANP/1.5/26/165

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2028.-2033. gadam izstrādi

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 48. panta trešo daļu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu un 22. pantu,

- Uzsākt Alūksnes novada attīstības programmas 2028.-2033. gadam (turpmāk Programma) izstrādi.

- Noteikt par Programmas izstrādi atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu.

- Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu un izstrādes termiņus (pielikumā).

- Apstiprināt Programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:

  - domes priekšsēdētājs;

  - domes priekšsēdētāja vietnieki;

  - pašvaldības izpilddirektors;

  - Attīstības nodaļas vadītājs.

- Pilnvarot izpilddirektoru Programmas izstrādei izveidot darba grupas, apstiprināt to vadītājus un darba uzdevumus.

- Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv un Alūksnes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis".

- Lēmumu par Programmas izstrādi nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Pielikumā: Darba uzdevums

Domes priekšsēdētājs 	                                                                       	Dz. ADLERS

PIELIKUMS

Alūksnes novada pašvaldības domes

28.05.2026. lēmumam Nr. ANP/1.5/26/165

# ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

reģistrācijas numurs  90000018622

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ,  ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496,

E-PASTS: dome@aluksne.lv

A/S „SEB banka”, KODS: UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

DARBA UZDEVUMS

Alūksnes novada attīstības programmas 2028.-2033. gadam izstrādei

- Izstrādāt Alūksnes novada attīstības programmu 2028.-2033. gadam (turpmāk -Programma), nosakot rīcību kopumu pašvaldības vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai.

- Programmas izstrāde jānodrošina atbilstoši:

  - Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

  - Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 639 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

  - Pašvaldību likumam;

  - Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas “Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

- Programmas izstrādes uzdevumi:

  - definēt novada attīstībai vidējā termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

  - nodrošināt Programmas atbilstību un saskaņotību ar nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem, Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam, Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam un to pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ar kurām robežojas Alūksnes novads;

  - izstrādājot Programmu, nodrošināt uzsākto un ieplānoto infrastruktūras projektu pēctecību;

  - nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

- Programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

| Nr.p.k. | Pasākums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Sagatavošanās Programmas izstrādei |  |
| 4.1.1. | Domes lēmums par Programmas izstrādes uzsākšanu | 2026. gada maijs |
| 4.1.2. | Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu ievietošana Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), paziņojuma publicēšana tīmekļa vietnē www.aluksne.lv (piecu darbdienu laikā) un informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” | 2026. gada maijs-jūnijs |
| 4.1.3. | Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana Programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā |  |
| 4.1.4. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana tīmekļa vietnē www.aluksne.lv un informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” |  |
| 4.1.5 | Darba uzdevumu sagatavošana Programmas izstrādes darba grupām, tematisko darba grupu sastāva noteikšana un tematisko darba grupu organizēšana | 2026. gada jūnijs-septembris |
| 4.1.6. | Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze | 2026. gada jūnijs - augusts |
| 4.1.7. | Iedzīvotāju anketēšana un anketu rezultātu apkopošana | 2026. gada jūlijs - septembris |
| 4.2 | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums |  |
| 4.2.1. | Konsultācijas ar Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju, t.sk. ar Vides pārraudzības valsts biroju par stratēģiskās ietekmes uz vidi izvērtējuma nepieciešamību | 2026. gada jūnijs |
| 4.2.2. | Vides pārraudzības valsts birojs pieņem un rakstiski paziņo lēmumu par to, vai Programmai ir vai nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. | 2026. gada jūlijs |
| 4.2.3. | Ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņem lēmumu, ka pašvaldībai ir jāizstrādā vides pārskats, tad pašvaldība konsultējas ar Vides pārraudzības valsts biroju un Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī, ja nepieciešams, ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par vides pārskatā iekļaujamo informāciju un tās detalizācijas pakāpi. | 2026. gada augusts |
| 4.3. | Programmas 1. redakcijas izstrāde |  |
| 4.3.1. | Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze | 2026. gada septembris -2027. gada februāris |
| 4.3.2. | Stratēģiskās daļas izstrāde, vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu formulēšana |  |
| 4.3.3. | Rīcības plāna un Investīciju plāna izstrāde ne mazāk kā triju gadu posmam ar iedzīvotāju iesaisti aptaujās, darba grupās u.c. |  |
| 4.3.4. | Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības izstrāde |  |
| 4.3.5. | Programmas 1. redakcijas izskatīšana vadības grupā |  |
| 4.4. | Publiskā apspriešana un saskaņošana |  |
| 4.4.1. | Domes lēmums par Programmas 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un Vidzemes plānošanas reģiona informēšana par atzinuma sniegšanas nepieciešamību | 2027. gada marts |
| 4.4.2. | Domes lēmuma un paziņojuma par Programmas 1. redakcijas publisko apspriešanu publicēšana tīmekļa vietnē www.aluksne.lv un informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un TAPIS |  |
| 4.4.3. | Programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas organizēšana | 2027. gada - marts - aprīlis |
| 4.4.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu un institūciju atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšana vadības grupā, vienojoties par nepieciešamajiem precizējumiem |  |
|  | Programmas publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv un informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” | 2027. gada - maijs |
| 4.5. | Programmas gala redakcijas izstrāde | 2027. gada maijs - jūlijs |
| 4.4.1. | Programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus |  |
| 4.4.2. | Domes lēmums par Programmas gala redakcijas apstiprināšanu |  |
| 4.4.3. | Apstiprinātās Programmas publiskošana TAPIS, pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv un informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” |  |

- Nepieciešamības gadījumā darba uzdevumu un izpildes termiņus aktualizēt:

  - saņemot Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par Vides pārskata izstrādes nepieciešamību;

  - pēc Programmas 1.redakcijas izstrādes.

Domes priekšsēdētājs							Dz. ADLERS